矿山连接道路破损维修工程采购

(招标编号：1171260130001)

招  标  文  件

招标人：济南黄河爆破工程有限责任公司

日  期：二〇二六年一月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	11

第三章 评标办法	42

第四章 合同条款及格式	47

第五章  技术标准和要求	64

第六章 投标文件格式	65

# 第一章 招标公告

一.招标编号：1171260130001

二.招标项目概况：

1.项目名称：矿山连接道路破损维修工程采购

2.建设地点：济南市章丘区官庄街道办事处弓角湾村。

3.招标范围：本项目分为两个独立的标包（A包和B包），投标人可单独投报其中一个标包，也可同时投报两个标包，但须分别编制、递交投标文件。

4.A包（沥青混合料供应包）：为本项目道路维修工程提供所需的全部沥青混合料，包括SBS改性沥青、AC-20粗粒式沥青混凝土、SMA-13细粒式沥青混凝土（玄武岩石料）、高渗透型乳化沥青、SBS改性乳化沥青等。具体内容详见工程量清单及技术要求。

5.B包（道路维修施工包）：道路铣刨、甲供水稳料摊铺、甲供（A包）沥青混合料摊铺压实等全部施工内容。具体内容详见工程量清单。

6.工期/供货期要求：

6.1材料A包（材料供应）：必须严格按照施工进度要求，在以下强制性节点前将合格材料运抵现场：

6.2第二阶段（面层施工）：2026年2月24日（正月初八）至2月27日（正月十一），按施工计划精确供应SBS改性沥青、AC-20粗粒式沥青混凝土、SMA-13细粒式沥青混凝土（玄武岩石料）、高渗透型乳化沥青、SBS改性乳化沥青等。

6.3施工B包（工程施工）：

6.4第一阶段（基层施工）：2026年2月13日（腊月二十六）至2月14日（腊月二十七），必须完成全部道路的水稳碎石基层的铺设与养护覆盖工作。

6.5第二阶段（面层及附属施工）：2026年2月24日（正月初八）至2月27日（正月十一），必须完成原沥青道路的铣刨及沥青混凝土面层的摊铺、压实工作。

6.6总有效施工工期为6个日历日。中间间隔期为水稳层必要的养护期及春节假期，承包人应做好施工组织，确保在2026年2月28日前全面完工并通车试行。

三.材料质量要求（针对A包及B包相关材料）：

本项目为矿山主干道系统性维修工程，修复后的道路需长期承受高强度、高频次的重载交通荷载。为确保道路面层具备极高的抗车辙、抗疲劳、耐久及抗滑性能，其核心材料沥青及相关混合料的质量是决定工程成败的关键。同时，沥青材料对温度敏感，长距离运输易导致温度离析与性能衰减，直接影响摊铺与最终路用效果。因此，严格控制沥青材料质量，并确保其供应源具备稳定生产高品质产品的能力与合理的运输半径，特规定以下要求：

1.核心沥青材料技术指标要求：

2.所有沥青材料必须符合但不限于《公路沥青路面施工技术规范》等国家及行业最新标准。

3.基质沥青：用于生产SBS改性沥青、乳化沥青的基质沥青，必须为全新生产的石油沥青，严禁使用任何来源的回收沥青路面材料（RAP）、废旧沥青或再生沥青。

4.沥青SBS改性剂及添加剂：必须为原生全新材料，性能指标稳定。

5.供应商须有能力提供其基质沥青的原始采购来源及证明（如基础沥青的出厂质量报告）。

6.材料供应商资格与保障能力要求（A包投标人须满足）：

7.生产资质与能力：具备合法的生产经营资格的搅拌站，拥有固定的、先进的生产基地，SBS改性沥青生产线必须采用成熟的胶体磨或高剪切工艺。

8.质量保证体系：通过ISO9001质量管理体系认证，具备完善的实验室检测能力，能对上述所有关键指标进行自检，并承诺接受招标人及第三方机构的抽检。

9.本地化服务与成功经验：为保障供应时效性与材料温度稳定性，优先推荐运输半径在50公里范围内、能提供24小时内应急响应服务的生产供应商。

10.供货承诺：A包投标单位必须针对本项目向招标人出具《材料质量保证承诺函》，明确承诺按技术要求的最高标准供货，并承担因材料质量引发的一切责任。

11.企业实力与稳定性：优先推荐生产经营稳定、资金实力雄厚、社会信誉优良的供应商。

四.验证与管理

1.备案：A包中标人须在确定中标后1日内，将全套资质报招标人书面备案。

2.验收：每一批次沥青材料进场前，A包中标人必须提供该批次的出厂合格证及全套检测报告，任何不符合本技术要求的材料将被无条件清退，由此造成的损失由A包中标人承担。B包中标人负责现场初步验收并有权拒收不合格材料。

五.投标人资格要求：

1.通用要求：依法成立，具有法人资格和一般纳税人资格，有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录，在经营活动中没有违法记录。

2.A包（材料供应）投标人专项资格要求：

2.1具备沥青混合料生产、供应相关合法资质。与沥青拌合站签订有效长期供货协议（或合作协议）等能够证明自身供货能力的，或自身具备同等沥青供货能力的施工单位，视同具备投标资格。

2.2拥有固定的、先进的生产基地，SBS改性沥青生产线必须采用成熟的胶体磨或高剪切工艺。

2.3通过ISO9001质量管理体系认证。

2.4投标人自2023年1月至2025年12月（3年）完成过类似工程（重载道路沥青混合料供应）3个及以上的供应业绩（需要提供证明材料）。

2.5财务状况良好，需提供近3年度（2023年、2024年、2025年）财务状况表(复印件加盖公章)。

2.6投标人自2023年1月1日至2025年12月31日止（3年）投标人社会信誉自查承诺（盖公司公章），投标人在报名时需提供当日“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询本单位是否为失信被执行人的网页截图。

3.B包（工程施工）投标人资格要求：

3.1具有公路工程施工总承包贰级或市政公用工程施工总承包贰级及以上资质的施工企业，且在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力和经验。

3.2投标人自2023年1月至2025年12月（3年）完成过类似工程（道路维修施工）3个及以上的施工业绩（需要提供证明材料）。

3.3项目经理须持有注册贰级及以上建造师证（公路、市政专业，需本单位注册），具有有效的安全生产考核合格证书（B类）；近三年具有类似工程施工管理经验。

3.4财务状况良好，需提供近3年度（2023年、2024年、2025年）财务状况表(复印件加盖公章)。

3.5投标人自2023年1月1日至2025年12月31日止（3年）投标人社会信誉自查承诺（盖公司公章），投标人在报名时需提供当日“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询本单位是否为失信被执行人的网页截图。

3.6请各投标单位在公告结束时间前将对应标包要求的资质文件、同类业绩原件（以投标人签订合同或中标通知书等证明材料日期为准）1份上传到网上报名中的上传资料中。

3.7凡有意参加投标者，请于2026年1月29日上午9时前将以下资料原件扫描件(要求图片清晰可辨)制作为PDF文档，按所投包别分别制作并上传至系统：
（A包投标人上传）：（1）企业法人营业执照副本；（2）沥青混合料生产/经营相关资质证书；（3）ISO9001质量管理体系认证证书；（4）近三年的财务状况表；（5）企业业绩合同和供货证明；（6）企业信誉自查承诺（加盖公章）；（7）信用查询记录截图；（8）企业基本账户开户许可证；（9）企业法人授权委托书及授权代表身份证。
（B包投标人上传）：（1）企业法人营业执照副本；（2）资质证书副本；（3）安全生产许可证；（4）项目经理注册建造师证、安全生产考核合格证书（B类）；（5）近三年的财务状况表；（6）企业业绩合同和竣工验收证明；（7）企业信誉自查承诺（加盖公章）；（8）信用查询记录截图；（9）企业基本账户开户许可证；（10）企业法人授权委托书及授权代表身份证。

3.8如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

3.9不接受联合体投标：同一投标人可同时参与A、B两包的投标，但须按包分别编制、封装、递交投标文件。

- 公告和报名

1.报名方式：通过登录济钢集团有限公司阳光购销平台网上报名(不接受线下报名)，平台网址：http://bidding.jigang.com.cn/；

2.公告和报名时间：2026年1月30日～2026年2月2日（北京时间）。

五、资格审查方式：资格后审

开标后，评标委员会对投标单位的资质文件进行评审，评审合格的进入下一阶段评审；评审不合格的按废标处理，投标文件将被退回。

七.合同履约保证金和安全风险抵押金（人民币）

7.1合同履约保证金

A包（材料供应）：伍万元整（￥50000元）。

B包（工程施工）：贰万元整（¥20000元）。

7.2招标人通知中标人签订合同前3日内将对应标包的合同履约保证金和B包安全风险抵押金（10000元）电汇到招标人账户，逾期交纳的视为放弃中标。
收款账户：济南黄河爆破工程有限责任公司
开户行：中国工商银行济南东郊支行
银行账户：1602003419201075070
行号：102451000344

八.招标文件获取

获取方式：凡有意参加本次招标的投标人，在公告期内登陆：济钢集团有限公司阳光购销平台http://bidding.jigang.com.cn/，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名，报名成功后即可下载招标文件（内含A、B包全部内容）；

招标文件售价：0元

九.开标

开标时间：2026年2月4日上午9时（北京时间）；

开标方式：网上开标，开标时无需投标人到达现场。

上传投标文件截止时间：2026年2月4日上午9时之前（北京时间）。投标人须按A包、B包分别制作并上传投标文件。

十.工期/供货期：详见招标范围及工期要求。

十一.招标联系人：

招标联系人：于工，联系电话：17615831790；

技术联系人：王工，联系电话：18764169925；

十二.报名及投标人员在济南黄河爆破工程有限责任公司的一切活动，必须遵守济南黄河爆破工程有限责任公司的安全规定。现场技术交底及现场装运必须遵守现场安全管理规定，服从现场指挥。

十三.特别说明

1.A包投标人须充分考虑节假日、冬季生产及极端严格的供货时效性等因素，在投标文件中提供详细的生产组织、质量保障、运输与应急供货方案。

2.B包投标人须充分考虑节假日、冬季施工及养护周期等因素，在投标文件中提供详细的施工组织方案与工期保证措施，并须包含与A包材料供应商的协调配合方案。

3.A包与B包中标人须在招标人协调下，对供货衔接与施工明确界面责任。

十五.公告中的招标内容和招标其他要求以最终的招标文件为准。

济南黄河爆破工程有限责任公司
2026年1月30日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条号 | 条款名称 | A包-材料供应 | B包-工程施工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 名称：济南黄河爆破工程有限责任公司 地址：山东省济南市章丘区官庄街道办事处弓角湾村 | 名称：济南黄河爆破工程有限责任公司 地址：山东省济南市章丘区官庄街道办事处弓角湾村 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 矿山连接道路破损维修工程沥青混合料采购（A包） | 矿山连接道路破损维修工程施工（B包） |
| 1.1.3 | 建设地点 | 山东省济南市章丘区官庄街道办事处弓角湾村（供货目的地） | 山东省济南市章丘区官庄街道办事处弓角湾村 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹 | 企业自筹 |
| 1.3.1 | 招标内容、范围 | 提供本项目所需全部沥青混合料，包括SBS改性沥青、AC-20、SMA-13、乳化沥青等，详见A包工程量清单。 | 道路铣刨、水稳层铺设（甲供料）、沥青混合料摊铺压实（甲供A包材料）等，详见B包工程量清单。 |
| 1.3.2 | 工期/供货期要求 | 严格按照B包施工节点供货： 2026年2月24日至27日按日计划供应面层沥青混合料及粘层乳化沥青。 | 强制性工期节点： 第一阶段（基层）：2026年2月13日至14日，完成水稳层铺设养护。 第二阶段（面层）：2026年2月24日至27日，完成铣刨及沥青面层摊铺压实。 总工期：6个日历日，2026年2月28日前全面完工通车。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家及行业最新标准，满足招标文件第五章全部技术要求，严禁使用回收料。 | 符合工程施工质量验收标准及现行相关规范规程，达到合格质量标准。 |
| 1.3.4 | 材料质量要求 | 必须满足招标公告及第五章中所有关于沥青混合料的技术指标、供应商资格与保障能力要求。 | 施工中使用的所有材料（含甲供料）均需符合设计及规范要求。对甲供（A包）沥青混合料负责现场验收配合。 |
| 1.3.5 | 质量缺陷修复期/质保期 | 本工程质量缺陷修复期为12个月，自双方验收合格及办理手续完成之日起计算。 | 工程质量缺陷修复期为24个月，自签发竣工验收合格之日起计算。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告“A包投标人专项资格要求”。 | 详见招标公告“B包投标人专项资格要求”。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 | 不接受 |
| 1.4.3 | 踏勘现场 | 不组织统一踏勘现场，建议自行踏勘供货路线及现场条件。 | 不组织统一踏勘现场，建议自行踏勘了解现场施工条件。 |
| 2.2.1 | 招标文件的澄清 | 澄清截止时间为2026年2月2日。澄清文件在济钢集团有限公司阳光购销平台发布。 | 澄清截止时间为2026年2月2日。澄清文件在济钢集团有限公司阳光购销平台发布。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标系统书面发出 | 招标系统书面发出 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天 | 90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 无 | 无 |
| 3.5.1 | 资格审查 | 1. 评标委员会对投标人的资格审查文件（电子版）进行评审。评审合格的进入下一阶段评标；评标不合格的取消其投标资格。 2. 制作资格审查文件（电子版）后，在2026年2月4日上午9点前，上传报名网站。 | 1. 评标委员会对投标人的资格审查文件（电子版）进行评审。评审合格的进入下一阶段评标；评标不合格的取消其投标资格。 2. 制作资格审查文件（电子版）后，在2026年2月4日上午9点前，上传报名网站。 |
| 3.5.2 | 近三年财务状况的年份要求 | 2023、2024、2025年度 | 2023、2024、2025年度 |
| 3.5.3 | 近三年完成的类似项目的年份要求 | 2023年1月至2025年12月 | 2023年1月至2025年12月 |
| 3.5.4 | 近三年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2023年1月1日至2025年12月31日 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 3.7.4 | 投标文件加密上传 | 投标单位须在递交投标截止时间前将A包投标文件加密上传到网上，注意保存密码。 | 投标单位须在递交投标截止时间前将B包投标文件加密上传到网上，注意保存密码。 |
| 4.1.2 | 文件递交 | 本项目为网上投标，A包投标文件上传至济钢集团有限公司阳光购销平台。 | 本项目为网上投标，B包投标文件上传至济钢集团有限公司阳光购销平台。 |
| 4.1.3 | 递交投标文件的截止时间(投标截止时间) | 2026年2月4日上午9时（北京时间） | 2026年2月4日上午9时（北京时间） |
| 4.1.4 | 递交投标文件地点 | 上传至济钢集团有限公司阳光购销平台 | 上传至济钢集团有限公司阳光购销平台 |
| 4.1.5 | 是否退还投标文件 | 否 | 否 |
| 4.1.6 | 纸质投标文件装订要求（中标单位提供） | 1. 投标文件的正本与副本应分别装订成册。 2. 投标文件每册均须采用胶装方式在左侧装订。 3. 封面标记“正本”或“副本”。 4. 中标单位收到中标通知书后3日内，需将纸质投标文件邮寄到山东省济南市官庄街道青野村东，济南黄河爆破工程有限责任公司，收件人：于工，电话：17860611790。 | 1. 投标文件的正本与副本应分别装订成册。 2. 投标文件每册均须采用胶装方式在左侧装订。 3. 封面标记“正本”或“副本”。 4. 中标单位收到中标通知书后3日内，需将纸质投标文件邮寄到山东省济南市官庄街道青野村东，济南黄河爆破工程有限责任公司，收件人：于工，电话：17860611790。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2026年2月4日上午9时 开标地点：网上开标 | 开标时间：2026年2月4日上午9时 开标地点：网上开标 |
| 6.1.1 | 履约保证金 | 伍万元整（￥50000元），招标人通知中标人中标公示3日内缴纳，逾期视为放弃。 | 贰万元整（￥20000元），招标人通知中标人中标公示3日内缴纳，逾期视为放弃。 |
| 7.1.1 | 中标服务费 | 无 | 无 |
| 8.1.1 | 开标程序 | - 公开唱标，包括投标人名称、报价等信息。 - 评审过程中，如需澄清，投标人须在规定时间内解答。 3.A包投标人不足3家的，不得开标。 | 1. 公开唱标，包括投标人名称、报价等信息。 2. 评审过程中，如需澄清，投标人须在规定时间内解答。 3.B包投标人不足3家的，不得开标。 |
| 9.1.1 | 招标控制价 | A包招标控制价：110万元 | B包招标控制价：23.4万元 |

投标人须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规规定，本项目已具备招标条件，现采用公开招标方式对该项目施工进行招标；

1.1.2 本项目招标人：见投标人须知前附表；

1.1.3 本项目名称、招标编号：见投标人须知前附表；

1.1.4 本项目工程概况：见投标人须知前附表；

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2资金来源、招标方式

1.2.1本项目资金来源见投标人须知前附表；

1.2.2本项目招标方式见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期、质量和质保期

1.3.1本项目招标范围见投标人须知前附表；

1.3.2本项目工期见投标人须知前附表；

1.3.3本项目质量要求见投标人须知前附表；

1.3.4本项目质保期见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备A包和B包的相关规定，具体见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则，评标委员会将否决其投标：

1.4.3.1 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

1.4.3.2 为本项目前期提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

1.4.3.3 为本项目的代建人；

1.4.3.4 为本项目提供招标代理服务的；

1.4.3.5 与本项目的代建人或招标代理机构为同一法定代表人的；

1.4.3.6 与本项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

1.4.3.7 与本项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

1.4.3.8 被责令停业的；

1.4.3.9 被暂停或取消投标资格的；

1.4.3.10 财产被接管或冻结的；

1.4.3.11 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的一切费用自理。

1.6 保密

1.6.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

1.7.1除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有简体中文注释。

1.8计量单位

1.8.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1不统一组织踏勘现场。

1.10 投标预备会

不召开。

1.11 分包

不允许违法分包。

1.12 偏离

不允许。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本次招标项目的招标文件包含以下部分：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求

（6）投标文件格式

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

本招标文件第四章“合同条款及格式”是招标文件的重要组成部分，投标人必须仔细阅读并充分理解。投标人一旦中标，必须按照本招标文件第四章“合同条款及格式”已约定的内容和格式与招标人签订合同。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人若对招标文件有疑问的，应按照投标人须知前附表“投标人提出疑问的时间及方式”条款的规定提出问题。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）开标一览表；

（4）项目管理机构

（5）资格审查材料

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 报价要求：投标人须根据本招标文件、工程量清单、技术标准和要求以及市场情况，进行自主报价。工程量清单中的每一子目均需填报综合单价和合价，只允许有一个报价，不得有选择性报价。

3.2.2 报价完整性：所填报的综合单价和总价，应已全面包含为完成该项目清单子目所明示或暗示的全部工作内容、责任、义务和风险。具体包括：人工费、材料费（除甲供材本身价值）、施工机具使用费；管理费、利润；措施项目费（如安全文明施工费、夜间施工费、冬雨季施工费、春节赶工措施费、成品保护、检验费等）、规费、税金（增值税）；

3.2.3 漏项与风险：投标人应对工程量清单进行认真核查。凡在工程量清单中未填报单价或价格的项目，招标人将视为此项目的费用已包含在工程量清单的其他项目的单价或合价中。中标后，招标人对此类未报价项目将不予另行支付。

3.2.4 报价形式：投标总报价应为人民币报价，单位为“元”。投标人须在《开标一览表》中填写投标总价（大写及小写），并在已标价的工程量清单文件中提供详细的单价分析。

3.2.5 暂列金额：工程量清单中列出的“暂列金额”为招标人可能用于工程变更等事项的备用金，投标人应按招标文件列出的金额直接计入投标总价，不得变动。

3.2.6 风险承担：投标人应充分考虑施工期间市场价格波动（除合同条款另有约定外）、冬季施工、春节假期、工期极端紧张等各类风险因素，并在报价中自行承担相关风险费用。招标人将认为投标人的报价已覆盖其应预见的全部风险。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将电话通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金：无

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经合法的会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求详见投标人须知前附表。

3.5.3投标人需要编制满足招标要求的资格审查文件，资格审查文件单独胶装一份，单独密封。

3.6 备选投标方案

投标人对本工程只能有一个投标方案，招标人不接受投标人的备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本二份，见须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别胶装成册，不得采用活页装订。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见须知前附表。

4.1.3 投标文件电子版、开标一览表应分别单独密封。

4.1.4 未按本章第4.1.1项、第4.1.2项、第4.1.3项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。如密封正确，应由五个密封袋组成，即《资格审查文件》、《投标函及开标一览表》、《投标文件》（正本、副本）、《电子版》

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在规定的投标截止时间前将投标文件电子版上传至网上招标系统，同时递交纸质投标文件并自带电子版U盘投标文件。

4.2.2 投标人递交纸质投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的纸质和电子版投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的纸质投标文件或逾期自带的电子版投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标。所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）和拟选派项目负责人无需到达开标现场，本次开标采用网上开标方式。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律。

（2）宣布投标单位和保证金交纳信息。

（3）推荐评标小组组长。

（4）初步评审（资格性审查）。

（5）澄清有关问题。

（6）综合评审、打分。

（7）确定推荐中标候选人名单。

（8）编写评审报告。

（9）宣布评审结果。

6. 评标

评标按下列程序进行：

（1）组建评标委员会；

（2）评标准备工作，评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料；

（3）初步评审；

（4）详细评审；

（5）向招标人提交书面评标报告。

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.1 组建评标委员会

6.1.1评标委员会由招标人依法组建，一般由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会中招标人的代表应当具备法律、法规和规章规定的评标专家条件。无符合条件人选的，从评标专家库中随机抽取。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标准备

6.2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

6.2.2评标委员会的分工

评标委员会应推选一名评标委员会主任，负责主持评标会议，评标委员会主任原则上由招标人代表担任。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

6.2.3熟悉文件资料

（1）评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

（2）招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、投标文件、开标会记录以及评标委员会认为必要的其他信息和数据。

6.3 初步评审

6.3.1评标委员会按照下列程序对投标文件进行初步评审：

（1）形式评审，具体详见评分办法前附表；

（2）资格评审，具体详见评分办法前附表；

（3）响应性评审，具体详见评分办法前附表；

（4）判断其投标是否被否决；

（5）投标报价的修正；

（6）投标文件的澄清、说明或补正；

（7）汇总初步评审结果，确定进入详细评审阶段的投标人名单。

6.3.2判断其投标是否被否决

投标文件有下列情形之一的，评标委员会将否决其投标：

（1）有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

（5）在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；

（6）评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

（7）投标人未按第二章“投标人须知”第5.1款规定出席开标会的；

（8）明显不符合招标文件规定的技术要求和标准的；

（9）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪个有效的；

（10）投标文件出现招标人名称、项目名称、技术参数等与招标文件相关内容严重不一致的；

（11）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

6.3.3 有下列情形之一的，视为串通投标，评标委员会将否决其投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的投标文件由同一台电脑或同一电子签名认证证书编制或上传的；

（8）法律法规文件规定的其他情形。

6.3.4 投标报价的修正

投标报价有计算错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。其具体内容为：

（1）投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中填报的投标报价、工期、工程质量标准等内容前后不一致时，以投标函填报的为准。

（3）若投标文件出现偏差，投标人应按上述修正原则进行修正，投标人法定代表人或法定代表人的委托代理人须现场书面确认。

投标人的投标报价存在算术性计算错误的，评标委员会将否决其投标。

6.3.5 投标文件的澄清、说明或补正

（1）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（2）澄清、说明或补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明或补正属于投标文件的组成部分。

（3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

（4）在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。评标委员会认定意见不一致时，采用投票表决方式认定。

（5）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，评标委员会将否决其投标。

6.3.6 经初步评审，评标委员会认定投标人的投标不合格、被否决、认定为废标的投标不再进入详细评审阶段。

6.3.7 在符合性审查和商务评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

6.3.7.1未按规定交纳标书费的；

6.3.7.2超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的;

6.3.7.3未按规定密封、签章的；

6.3.7.4超出经营范围投标的；

6.3.7.5资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

6.3.7.6投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

6.3.7.7投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6.3.7.8投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

6.3.7.9投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委会认定允许其当场更正的笔误除外）

6.3.7.10投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签盖章的；

6.3.7.11投标文件正、副本实质性内容不一致的；

6.3.7.12投标有效期、工期、质保期等不能满足招标文件要求的；

6.3.7.13不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

6.3.7.14投标文件的付款条款与招标文件有不利于招标人的重大偏离的。

6.3.7.15 投标方必须是本单位投标。投标方中标后非法分包、转包者，一经发现，投标视为无效，并取消投标方今后参与装备部的投标资格。

6.3.7.16 投标方借用其他单位资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证的，一经发现，取消投标资格，并取消投标方今后参与济钢集团的投标资格。

6.3.8 在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

6.3.8.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6.3.8.2明显不符合招标文件标明的规格型号、质量标准，技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

6.3.8.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的；

6.3.9、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

6.3.9.1开标时，投标方对本单位报价不签字确认的一律视为无效投标。

6.3.9.2开标时，投标方投标文件中有两种或以上报价的，一律视为无效投标。

6.3.9.3未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

6.3.9.4投标报价具有选择性，报价与投标文件承诺的价格不一致；

6.3.10、有下列情形之一的，投标无效且将投标文件、询标记录等报有关职能部门查处：

6.3.10.1未如实提供产品质量、性能等方面的缺陷或停产淘汰、债权债务、违法记录信息，影响或者可能影响中标结果的；

6.3.10.2投标活动中存在违法行为的；

6.3.11 重大偏差：

6.3.11.1没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

6.3.11.2 投标文件中投标方未加盖单位公章，也未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

6.3.11.3 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

6.3.11.4 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

6.3.11.5 投标文件承诺的质量等级低于招标文件规定要求的；

6.3.11.6 投标文件附有招标方不能接受的条件；

6.3.11.7 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

6.3.11.8 投标方递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

6.3.11.9 投标方名称或组织结构与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

6.3.11.10 投标报价明显低于成本报价且材料价格明显与市场价格有重大偏离的；

6.3.11.11 不符合招标文件中规定的其他实质性要求（明确约定的重大偏差）；

6.3.11.12报价明显低于其它投标报价,且投标人不能合理说明或提供相关证明材料,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的.评标委员会在评审时，如果发现投标方的投标文件中含有重大偏差内容时，可作废标处理。所有投标被否决后，招标方将依法重新招标。

6.3.12 细微偏差：非重大偏差的偏差，认定为细微偏差。细微偏差系指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标方造成不公平的后果。在评标结束前，评标委员会可以要求投标方书面补正，投标方拒不按照要求对投标中细微偏差不响应承诺的。

6.4 详细评审

6.4.1只有通过了初步评审、被判定为合格的投标人方可进入详细评审。本次评标采用综合评分法，详细评审的程序：

6.4.1.1技术标评审

6.4.1.2商务标评审（须已通过技术标评审）；

6.4.1.3其他因素评审和评分

6.4.1.4汇总评分结果。

6.4.1.5评标委员会对资格评审合格，并满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分。评标委员会成员评分的算术平均值为投标人的最终得分，计算各评标委员会成员评分算术平均值时，应先去掉一个最高评分和一个最低评分。

6.4.1.6评委评分分值高出或低于所有评委评分平均分值20%以上的，该评委应做出书面说明，并交由现场监督人员存入评标档案。

6.4.2在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，评标委员会将否决其投标。

6.4.3评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理并作书面记录。

7.定标

7.1定标方式

7.1.1当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标价高低、技术标得分高低进行排序，即投标价低的排序优先，如投标价相同时，则技术标得分高的排序优先，如投标价与技术标得分均相同时，由评标委员会成员进行记名投票，按得票多少确定中标候选人排名排序。

7.1.2评标委员会依据评标方法及评标细则，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并按得分高低排列顺序，推荐2名合格的中标候选人。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.3编制评标报告

评标委员会向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

7.1.4评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

7.1.5向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。招标人根据评标报告中推荐的中标候选人择优推荐，按流程报批后确定中标人。

7.1.6评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

7.1.7特殊情况的处置程序

7.1.7.1关于评标活动暂停

评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

7.1.7.2关于评标中途更换评委

除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

7.1.7.3关于记名投票表决评审结论

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

7.2中标通知

7.2.1依法必须进行招标的项目，公示期不得少于3个工作日。公示期满未有异议，招标人以《中标通知书》的方式通知中标人其投标被接受。

7.2.2《中标通知书》将作为施工合同的组成部分。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

7.3 履约担保

详见投标人须知前附表。

7.4 签订合同

7.4.1招标人与中标人应自中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

7.4.2中标人如不按本招标文件的规定与招标人订立合同，则招标人将取消其中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超出部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

7.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转包或违规分包。否则，将依照相关法律法规进行处理。

7.4.5中标人于中标通知书签订之日起按照最新图纸、竞争谈判中的报价文件等调整最终报价，并经招标人审计监察部门认可。招标人与中标人按照调整后的最终报价文件签订建设工程合同。

7.4.6本招标文件有关条款将作为合同的基本条款，如投标人对此有异议，可在招标答疑时提出。如无异议，表示投标人接受和认可文件中条款，不得在中标后签订合同时提出异议，否则将取消中标资格，投标保证金不予退回，由招标人另行确定中标人。

7.4.7中标人须在不调整中标总价的前提下，对招标人提出的不平衡报价进行调整，否则招标人有权取消投标人的中标资格。调整后的全费用综合单价作为合同附件，属于合同的组成部分。

8. 重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1在投标截止时间时提交投标文件的投标人少于3个的；

8.1.2所有投标均被否决的。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向济钢集团公司相关部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

A包（沥青混合料供应）评标办法（综合评估法）

(一) 技术资信标评分标准（30分）

| 评分项目 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 企业资质与实力 | 4 | 1.具备合法生产经营资质，或能够证明自身供货能力的，或自身具备同等沥青供货能力的施工单位。得2分。 2.通过ISO9001质量管理体系认证且在有效期内，得2分。 |
| 类似项目 业绩 | 6 | 近三年（2023-2025）每提供1个重载道路或类似重点工程沥青混合料供应业绩（合同金额≥100万元）得2分，最高6分。须提供合同关键页及供货证明。 |
| 质量保障与检测能力 | 10 | 具备完善实验室，能对招标文件要求的所有关键指标（如SBS改性沥青各项指标、混合料配合比等）进行自检，并提供设备清单，得10分；基本满足得5分；不满足不得分。 |
| 供货保障方案 | 10 | 优（7-10分）：生产、仓储、运输计划与B包强制施工节点高度匹配，春节应急生产与供货方案详尽、可靠，保温运输措施先进，承诺响应时间短。 良（5-7分）：计划合理，有保障措施，但应急方案或细节不够具体。 一般（0-5分）：方案简单，无法确保及时供货，缺乏应急措施。 |

(二) 商务标评分标准（70分）

| 项目 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 65 | 以所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。投标报价等于基准价的得65分；每高于基准价1%扣0.5分，每低于基准价1%扣0.3分，扣完为止（不足1%按插入法计算，保留两位小数）。 |
| 报价合理性 | 5 | 分项单价构成清晰、合理，与市场价格水平相符，无严重不平衡报价，得5分；存在不合理之处，酌情扣分。 |

B包（道路维修施工）评标办法（综合评估法）

(一) 技术资信标评分标准（30分）

| 评分项目 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 企业资质 | 2 | 满足招标文件资质要求的得1分，高于资质要求（如具备壹级资质）的得2分。 |
| 企业业绩 | 3 | 近三年（2023-2025）每完成1项“重载交通道路”或“冬季/节假日抢工道路”类似工程（合同金额≥100万）得1分，最高得3分。（须提供合同关键页及竣工验收证明） |
| 项目管理班子 | 2 | 项目管理机构人员配备齐全合理，并具有相应的岗位证书及资格证书，得2分。（提供人员名单及近3个月有效社保证明） |
| 项目经理业绩 | 3 | 1）项目经理满足招标文件要求的得1分。 2）项目经理近3年有类似工程施工管理业绩，得2分。 |
| 材料配合与保障 | 3 | 1. 提供与A包材料协调配合的具体方案，得1分。 2. 对甲供沥青混合料的现场验收、温度检测、应急处置有明确措施，得2分。 |
| 施工方案与技术措施 | 5 | 优（4-5分）：方案完整，关键工序技术先进、措施具体，能保障特殊工期下的施工质量，针对冬季施工有专项技术措施。 良（2-3分）：方案较完整，技术措施可行。 一般（0-1分）：方案简单，措施常规。 |
| 质量保证体系与措施 | 5 | 优（5分）：目标明确，体系健全，针对冬季及春节施工有专项质量保障与检测计划。 良（3分）：有保证体系和常规措施。 一般（1分）：措施简单，缺乏针对性。 |
| 施工进度计划与工期保证措施 | 7 | 优（5-7分）：进度计划（横道图）精确到小时，完全响应两个强制节点，春节施工保障方案与应急预案具体可靠，资源投入计划详尽。 良（3-5分）：计划合理，有保障措施，但春节安排或资源计划不够具体。 一般（0-3分）：计划简单，措施空泛。 |

(二) 商务标评分标准（70分）

| 项目 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 65 | 以所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。投标报价等于基准价的得65分；每高于基准价1%扣0.5分，每低于基准价1%扣0.3分，扣完为止（不足1%按插入法计算，保留两位小数）。 |
| 报价合理性 | 5 | 经专家评审综合单价计算合理，得0-5分；发生超出常规不均衡报价（明显高或明显低于市场报价）每处扣1分；有单项费用与总费用不相吻合而又解释不清的，扣0～2分。 |

附件B：废标条件

废 标 条 件

B0.总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充。

B1.废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详见下款：

B1.2.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

B1.2.2投标人之间约定中标人；

B1.2.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

B1.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

B1.2.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

B1.2.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B1.2.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

B1.2.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

B1.2.9 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

B1.2.10不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

B1.2.11不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

B1.2.12不同投标人的投标文件相互混装；

B1.2.13不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印；

B1.2.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

B1.2.15不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

B1.2.16使用伪造、变造的许可证件；

B1.2.17提供虚假的财务状况或者业绩；

B1.2.18提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

B1.2.19提供虚假的信用状况；

B1.2.20其他弄虚作假的行为；

B1.2.21招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

B1.2.22招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

B1.2.23招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

B1.2.24招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

B1.2.25招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

B1.2.26招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

B1.2.27评标委员会认定的其他串通投标情形；

B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于已进行资格预审的）。

B1.6投标报价文件（投标函除外）未经有资格的注册造价工程师签字并加盖其执业专用章的(盖章的注册造价工程师应是在本单位注册人员，或是投标人委托的造价咨询机构注册造价工程师并附委托合同)。

B1.7在技术标和资信标评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

B1.8评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.9投标人未按第二章“投标人须知”第10.6款规定出席开标会的。

- 合同条款及格式

矿山连接道路维修工程沥青混合料

采购合同

签  订  地  点：济南市章丘区

合  同  编  号：

甲  方：济南黄河爆破工程有限责任公司

乙  方：

签  订  日  期：    年  月    日

签  订  地  点：山东省济南市章丘区

甲方（需方）：济南黄河爆破工程有限责任公司

乙方（供方）：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承建的矿山连接道路维修工程所需沥青混合料采购事宜，达成如下协议：

一．采购货物

本合同采购的货物为用于矿山连接道路维修工程的沥青混合料，具体包括但不限于SBS改性沥青AC-20中粒式沥青混凝土及SBS改性沥青SMA-13细粒式沥青混凝土。货物的具体名称、规格型号、数量、技术要求等详见下表。实际供货数量以甲方工程所需用量为准。

二．货物规格及价格

| 序号 | 名称 | 单位 | 暂定数量 | 含税综合单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透层乳化沥青、封层乳化沥青 1.型号：高渗透型乳化沥青 2.用量：高粘/高渗透型：0.8-1L/m² | ㎡ | 6200 |  |  | 运输、措施费综合考虑 |
| 2 | 6cmSBS AC-20粗粒式沥青砼 1.材质：sbs改性沥青；AC-20中粒式沥青混凝土； 2.级配：AC-20型中粒式密级配沥青混凝土。其技术要求应严格控制在《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）规定的AC-20范围内。 | ㎡ | 6200 |  |  | 运输、措施费综合考虑 |
| 3 | 喷洒粘层乳化沥青 1. SBS改性乳化沥青 2. 用量：0.3-0.5 L/m² | ㎡ | 6200 |  |  | 运输、措施费综合考虑 |
| 4 | 摊铺6cmSMA 13细粒式沥青砼（玄武岩石料）。 1.材质：沥青玛蹄脂碎石混合料；13细粒式沥青混凝土；粗集料：采用玄武岩碎石，石料应坚硬、洁净、干燥、表面粗糙，其压碎值、磨光值、粘附性等指标须符合规范要求。 细集料：采用坚硬、洁净、干燥的玄武岩机制砂或石屑，由玄武岩碎石轧制而成，具有良好的棱角性。 2.级配：6cmSMA 13细粒式沥青砼。其技术要求应严格控制在《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）规定的范围内。 | ㎡ | 6200 |  |  | 运输、措施费综合考虑 |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |

三．合同价款

1.合同暂定总价：¥      元（大写：人民币      元整）。

2.本合同为固定综合单价合同，单价包含但不限于材料费、生产成本、包装费、运输费、装卸费、税费、利润及乙方完成本合同义务甲方应支付的全部费用。

3.除根据本合同约定的价格调整外，在合同履行期间，单价不因任何因素而调整。

4.结算总价=实际供货数量×合同单价。

四．质量与技术标准

1.货物质量必须符合现行中华人民共和国国家标准、行业标准及工程所在地地方标准。各类货物的具体技术要求如下：

2.SBS改性沥青AC-20中粒式沥青混凝土：材质为SBS改性沥青，级配需严格控制在《公路沥青路面施工技术规范》规定的AC-20范围内。

3.SBS改性沥青SMA-13细粒式沥青混凝土（玄武岩石料）：材质为沥青玛蹄脂碎石混合料。粗集料须采用坚硬、洁净、干燥、表面粗糙的玄武岩碎石，其压碎值、磨光值、粘附性等指标须符合规范要求；细集料须采用由玄武岩碎石轧制而成的坚硬、洁净、干燥的机制砂或石屑。级配需严格控制在《公路沥青路面施工技术规范》规定的SMA-13范围内。

4.高渗透型乳化沥青（用于透层、封层）：

型号：高渗透型乳化沥青。

用量：0.8-1.0 L/㎡技术要求：其质量、性能及施工要求必须符合《公路沥青路面施工技术规范》及相关设计文件的规定。SBS改性乳化沥青（用于粘层）：

5.型号：SBS改性乳化沥青。

用量：0.3-0.5 L/㎡技术要求：其质量、性能及施工要求必须符合《公路沥青路面施工技术规范》及相关设计文件的规定。

6.乙方应随货提供每批次货物的质量合格证明、出厂检测报告等文件。

7.货物运抵现场后，甲方有权委托有资质的第三方检测机构按规范要求进行取样检测。如检测不合格，甲方有权拒收，乙方须在1小时内无条件更换合格产品并承担全部检测费用及因此给甲方造成的损失。

五．包装、运输与交付

1.货物包装应满足运输及装卸的需要，确保货物安全无损送达。

2.货物的运输由乙方负责，并承担全部费用及风险。

3.运输车辆要求：必须使用专用沥青混合料运输车辆，单车载重吨位约为35吨，以保障混合料均匀性及保温效果。严禁使用前四后八车型进行运输。

4.保温要求：在运输过程中，乙方必须使用完好的篷布或专用保温被对混合料进行严密覆盖，确保有效保温，防止温度散失及环境污染。

5.到场温度要求：混合料运抵本合同约定的施工现场时，其到场温度必须符合摊铺工艺要求。对于沥青混合料，到场温度一般不应低于     C（具体温度值由双方根据施工规范与现场条件确认）。

6.交付地点：矿山连接道路维修工程施工现场（具体卸货点位由甲方现场指定）。

7.运输车辆应服从甲方现场人员的调度指挥。乙方应采取有效措施，防止在运输、装卸过程中对施工现场及周边环境造成污染。

六.供货期限

1.供货期暂定为 年 月 日至 年 月 日。具体供货时间以甲方提前1天发出的通知为准。

2.乙方必须按甲方通知的时间、数量、规格准时供货。因乙方原因延误供货，影响甲方施工进度的，乙方应承担违约责任。

七.验收

1.货物运抵指定地点后，甲乙双方应共同对货物数量、规格型号、外观进行清点初验，并签字确认。

2.初验无误后，甲方组织进行卸货。卸货完毕或施工摊铺完成后，双方应共同签署收货凭证，作为结算依据之一。

八.付款方式

1.本合同无预付款。

2.支付方式：银行承兑汇票

3.货物按期供应完成，经甲方验收合格且双方办理完结算手续。

4.双方完成结算确认后，乙方须向甲方开具结算总价全额95%（税率为9%）的增值税专用发票。甲方于收到合法有效发票后30日内，向乙方支付至双方确认的结算总价的95%。

5.剩余5%作为质保金，待质保期满后，乙方开具剩余款项增值税发票，甲方于收到合法有效发票后30日内完成支付。

6.乙方收款前须向甲方开具合法有效的税率为9%的增值税专用发票，否则甲方付款期限顺延。

7.质量期限：本工程质量缺陷修复期为12个月，自双方验收合格及办理手续完成之日起计算。

九.违约责任

1.乙方交付的货物质量不符合合同约定的，甲方有权要求退货或换货，乙方还应向甲方支付该批次货物总金额20%的违约金，不足以弥补甲方损失的乙方应当另行赔偿。

2.乙方逾期交货的，每逾期一日，应向甲方支付逾期交货部分货款金额千分之三的违约金。逾期超过5日，甲方有权单方解除合同。

3.因货物质量问题或乙方原因导致甲方工程遭受业主、监理或第三方索赔的，全部损失由乙方承担。

4.任何一方无故单方解除合同，应向守约方支付合同暂定总价20%的违约金。

十.免责条款

1.当发生不可抗力，包括但不限于自然灾害、战争、动乱、罢工等；或出现法律法规、政府政策变化；或意外事件，导致本合同不能继续履行，遭受免责事件的一方应通知对方、采取相应措施避免损失的扩大，并在免责事项发生后向对方提供相关部门的书面证明文件，方可免除相应的违约责任。

2.当出现双方在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，双方不能协商变更合同导致合同解除的，双方互不承担违约责任。

十一.其他约定

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。

因履行本合同发生争议，双方应协商解决；协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

| 甲方（需方）：济南黄河爆破工程有限责任公司 | 乙方（供方）： |
| --- | --- |
| 法人（委托人）： | 法人（委托人）： |
| 住所：山东省济南市章丘区官庄街道长申地村南 | 住所： |
| 电话：0531-83790170 | 电话： |

矿山连接道路维修工程沥青混合料

施工合同

签  订  地  点：济南市章丘区

合  同  编  号：

甲  方：济南黄河爆破工程有限责任公司

乙  方：

签  订  日  期：    年  月    日

签  订  地  点：山东省济南市章丘区

发包方：济南黄河爆破工程有限责任公司（简称甲方）

承包方：                            （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：矿山连接道路破损维修施工项目

工程地点：济南市章丘区官庄街道办事处弓角湾村。

工程内容：道路铣刨、水稳层铺设、沥青混凝土摊铺等施工内容，具体内容详见工程量清单。

资金来源：自筹

二、工程承包范围

承包范围：本项目工程量清单中的所有内容。

三、合同工期

第一阶段（基层施工）：  年 月 日至 月 日（共 天），必须完成全部道路的水稳碎石基层的铺设与养护前工作。（材料甲供）

第二阶段（面层及附属施工）：  年 月 日至 月 日（共 天），必须完成所有铣刨及及沥青混凝土面层的摊铺、压实工作。（材料甲供）

总有效施工工期为  个日历日（具体日期见上）。中间间隔期为水稳层必要的养护期及春节假期，承包人应做好施工组织，确保在 年 月 日前全面完工并通车试行。

四、质量标准

工程质量标准：达到合格标准，符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求。

五、合同形式

本合同采用全费用综合单价包干、总价封顶合同形式。

六、承包方式：

1、本工程项目所使用的施工材料由甲方负责采购并承担相应费用。

2、承包方供应的设备和配件，都必须符合设计要求和国家规定的技术标准。不合格的材料承包方不能用于施工。材料进场后，通知发包方使用单位进行验收，承包方同时提供施工材料相应的合格证、说明书。

七、项目变更：

本工程施工方案确定后，原则上不准变更。

施工过程中，承包方如发现现场情况与施工方案不符达不到要求的，不得私自变更，应书面通知发包方，经发包方确认后办理变更手续，再具体实施。承包方未经发包方同意私自变更并施工的，发包方不予结算。

八、合同价款：

本施工项目合同价款采用总价封顶，暂定合同额为:     万元（大写：      ）（含税9%）。

九、结算及付款方式：

1、编制依据及组价标准：《GB50500-2013建设（安装）工程工程量清单计价规范》、《山东省建筑（安装）工程消耗量定额》《山东省建设工程费用组成及计算规则》及当期其他有关政府强制性文件要求（如遇相应标准更新，执行新标准，作为结算编制依据及组价标准）。

2、结算依据：承包方施工完毕，须经发包方验收合格并出具《竣工验收报告》后，双方依据合同约定的单价、已确认的工程量和《竣工验收报告》办理竣工结算手续，共同确认最终的结算总价。

3、付款流程：

双方完成结算确认后，承包方须向发包方开具结算总价全额95%（税率为9%）的增值税专用发票。发包方于收到合法有效发票后30日内，向承包方支付至双方确认的结算总价的95%。

剩余5%作为质保金，待质保期满后，承包方开具剩余款项增值税发票，发包方于收到合法有效发票后30日内完成支付。

- 支付方式：银行承兑汇票。

5、质量期限：本工程质量缺陷修复期为24个月，自《竣工验收报告》签署之日起计算。

6、本工程履约保证金为2万元整，招标人通知中标人签订合同前3日内将对应标包的合同履约保证金电汇到招标人账户，工程竣工验收合格后，履约保证金无息返还。

收款账户：济南黄河爆破工程有限责任公司

开户行：中国工商银行济南东郊支行

银行账户：1602003419201075070

行号：102451000344

7、施工过程中发生的承包方使用发包方水电能源费，按如下原则结算：单独设置水电表的，按实际发生数额结算，其中水费：4.2元/立方，电费：1元/度；未安装水电表的，结算时按造价金额的7‰扣除。

十、甲乙双方的权利义务与质量验收要求

1、发包方的权利义务

（1）发包方派专人到现场交代施工内容及施工相关要求。

（2）发包方按照本合同约定按时向承包方支付施工费。

2、承包方的权利义务

（1）承包方负责按照发包方现场交代的所有施工内容及要求进行施工。

（2）施工中所用机械等工具均由承包方自备并承担费用。

（3）在合同履行过程中，因承包方原因对发包方及第三人的人身、财产造成损害、损坏的，由承包方负责处理，承担全部赔偿及补偿责任。

（4）承包方履行本合同必须随时强调安全作业，施工中发生的设备、人身等一切安全事故，由承包方负责处理并承担全部费用，若因此给发包方造成损失的，承包方要赔偿发包方因此受到的全部损失。

（5）承包方在施工过程中，应采取有效措施保证周围其它设施的完好性，若其它设施有损伤，承包方负责赔偿设施损坏的全部损失。

3、质量及验收标准

（1）所有施工内容要满足相关规范要求。

（2）本项目质量标准为合格质量，质量监督及验收部门为发包方有关部门，承包方应以创优良项目的要求组织施工。发包方以国家颁发的施工验收规范和质量检验评定标准等为依据，评定该项目的质量等级。

十一、安全环保条款

1、承包方应遵守国家法律法规，承包方负责现场监护，随时接受发包方安全环保检查人员的监督检查。

2、承包方开工前应开展危险源辨识，并制订安全措施，将措施及落实情况报发包方。

3、承包方开工前应制定防止和减少粉尘、噪声、污水等污染环境的有效措施，报发包方。

4、承包方出现安全、环境问题应接受发包方安全环保部门的审查处理。发生重大伤亡事故及其它安全事故，承包方应立即通知发包方项目施工管理人员并按照有关规定上报有关部门，同时按政府有关部门规定接受处理。承包方造成的安全、环保事故及行政处罚，承包方应对此承担全部责任及全部费用并赔偿发包方因此受到的全部损失。

5、承包方履行本合同必须随时强调安全作业，施工中发生的设备、人身等一切安全事故，由承包方负责处理并承担全部费用，若因此给发包方造成损失的，承包方要赔偿发包方因此受到的全部损失。

十二、违约责任

1、因承包方原因在合同签订后规定时间内没有办理施工相关手续，或开工后因承包方原因造成项目拖期，承包方应每日按合同额的千分之一的比例向发包方偿付逾期违约金，发包方有权从履约保证金及工程款中扣除。

2、因承包方原因造成本项目拖延工期超过2天的，发包方有权解除合同，另选施工队伍，承包方应支付包干合同额的20%的违约金。

3、协议履行期间因承包方违反本协议项下安全管理义务而发生安全事故的，承包方应依法承担全部责任。若因此给发包方或任何第三方造成损失（包括但不限于人身损害、财产损失、停工损失、行政处罚、律师费、诉讼费等），承包方应承担全部赔偿责任。

4、若发包方无正当理由，未按本合同约定的付款期限支付工程进度款或结算款，每逾期一日，应按逾期支付金额的 万分之三 向承包方支付违约金，最高不超过合同价的20%。

5、因发包方未能及时提供施工所需条件（如作业面、指定的甲供材料等）或指令错误，造成承包方工期延误或费用增加的，承包方工期相应顺延，并由发包方承担因此增加的费用。

十一、争议解决方式

因本合同发生的争议，双方先友好协商，协商不成的，向发包方所在地（章丘区）人民法院提起诉讼。

十二、其它条款

1、本工程发包方管理部门为项目部，发包方委派工程项目负责人为        ；承包方委派项目负责人为

2、本合同承包方不得转包或分包，否则，发包方有权解除合同，另择队伍，并追究承包方违约责任及给发包方造成的损失。

3、本工程的招投标文件和施工过程中的会议纪要、补充协议、双方洽谈的变更记录及发包方的有关规定等均作为本合同有效组成部分，但涉及报价与最终合同签订价有差异的地方，以本合同为准。

4、本合同一式陆份，发包方执肆份，承包方执贰份。自双方法定代表人或其授权的委托代理人签字并盖章之日起生效。

| 发包方（公章）：济南黄河爆破工程有限责任公司 | 承包方：（公章） |
| --- | --- |
| 地址：山东省济南市章丘区官庄街道青野村东 | 地址： |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） |
| 委托代理人：（签字） | 委托代理人：（签字） |
| 电话：0531-83790165 | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行：行 |
| 帐号： | 帐号： |
| 邮政编码：250000 | 邮政编码： |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

附件1   工程量清单

| 序号 | 项目名称 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铣刨、清除沥青层 1.原沥青层14cm，铣刨深度：铣刨6cm | m³ | 100 |  |  | 乙方负责铣刨装车，甲方负责运输。 |
| 2 | 水泥稳定碎石基层18cm+18cm分层铺设 1.水稳料（甲方提供） 2.厚度36cm; 3.压实度≥97%; 4.满铺玻纤格栅一层(拉力100KN) 5.其技术要求应符合《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20一2015）相关规定； 6.含第三方检验试验费等 | ㎡ | 5400 |  |  | 甲方负责提供水稳料，并送到施工现场。乙方负责摊铺机、人工、压路机、玻纤格栅、保温覆盖（毛毡布规格500g）、第三方质量检验等工作。 |
| 3 | 喷洒透层乳化沥青、封层乳化沥青 1. 型号：高渗透型乳化沥青 2. 用量：高粘/高渗透型：0.8-1L/m² 封层： | ㎡ | 6200 |  |  | 甲方提供乳化沥青，乙方负责施工、碎石封层车等措施费综合考虑 |
| 4 | 摊铺6cmSBS AC-20粗粒式沥青砼 1.材质：sbs改性沥青；AC-20中粒式沥青混凝土； 2.设计厚度：6cm； 3.级配：AC-20型中粒式密级配沥青混凝土。其技术要求应严格控制在《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）规定的AC-20范围内。 4.含第三方检验试验费等 | ㎡ | 6200 |  |  | 甲方提供6cmSBS AC-20粗粒式沥青砼、乙方负责施工、压实、第三方检验试验费等措施费综合考虑 |
| 5 | 喷洒粘层乳化沥青 1. SBS改性乳化沥青 2. 用量：0.3-0.5 L/m² | ㎡ | 6200 |  |  | 甲方提供乳化沥青，乙方负责施工、洒布车等措施费综合考虑 |
| 6 | 摊铺6cmSMA 13细粒式沥青砼（玄武岩石料）。 1.材质：沥青玛蹄脂碎石混合料；13细粒式沥青混凝土；粗集料：采用玄武岩碎石，石料应坚硬、洁净、干燥、表面粗糙，其压碎值、磨光值、粘附性等指标须符合规范要求。 细集料：采用坚硬、洁净、干燥的玄武岩机制砂或石屑，由玄武岩碎石轧制而成，具有良好的棱角性。 2.设计厚度：6cm； 3.级配：6cmSMA 13细粒式沥青砼。其技术要求应严格控制在《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）规定的范围内。 4.含第三方检验试验费等 | ㎡ | 6200 |  |  | 甲方提供6cmSMA 13细粒式沥青砼（玄武岩石料）、乙方负责施工、压实、第三方检验试验费等措施费综合考虑 |
| 7 | 暂列金 | 元 |  |  | 40000 | 暂列金额按照工程量清单中列出的金额填写，不能通过修改此项报价来竞争。 |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |

附件1.安全管理协议

附件2.环保管理协议

# 第五章  技术标准和要求

- 现场自然条件：

1．施工现场位于山东济南章丘官庄山东济钢环保新材料产业园

- 2.地理自然环境：

（1）海拔：

（2）降水：

（3）气温：

（4）风：

（5）相对湿度：

二、现场施工条件：

1．施工现场的“三通一平”工程未完成，现场施工需硬化的地面及临时道路，施工围挡等费用均含在报价内，承包人自行处理，保证施工及施工材料顺利进场。

2．临时设施由承包人自行建设，费用自理。

3．施工用电：由发包人提供电源，承包人所需的电缆、配电盘等费用由承包方自理，自行安装合格的电表计量，按计量数量缴纳电费，将发生的所有费用计入报价内，实际所用费用由承包方自行承担，按合同约定的实际价格计算，在工程结算款中扣回。

4. 施工用水：由发包人提供水源，施工现场所需的水管、水表等费用由承包人自理，自行安装合格的水表计量，实际所用费用由承包方自行承担，按合同约定的实际价格计算，在工程结算款中扣回。

- 本工程采用的技术规范

本工程采用的施工及验收技术规范、标准以现行为准。

# 第六章 投标文件格式

正本/副本

（项目名称）施工招标

A 包 投 标 文 件

投标人：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

年     月      日

目    录

1、投标函

2、法定代表人身份证明

3、授权委托书

4、资格审查资料

5、报价表

6、商务或技术偏差表

7、投标人认为应补充的其它资料

1、投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了   （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）  （¥           ）（含专用增值税   %）的总报价，按合同约定送货。

- 2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交候选人后，在成交候选人规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6. 我方承诺参加投标活动近三年内无违法犯罪及其它不良行为记录，如有经行政主管部门查实或通报的不良记录，我方放弃本次项目投标权利，并无条件承担相应后果和损失。

7．                                       （其他补充说明）。

投标单位：                      （盖单位章）

法定代表人：                    （签字并盖章）

委托代理人：                    （签字）

地址：

电话：

邮政编码：

年        月        日

2.法定代表人身份证明

名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年       月       日

3.授权委托书

本人       （姓名）系        （名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、授权代表身份证复印件；

投 标 人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字并盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

4、资格审查资料

4.1 基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 成立或 注册时间 |  |  | 注册资金 |  |
| 主要负责人 |  |  | 电话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传 真 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  |  |
| 联行号 |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |
| 企业 基本情况 | 经营范围： |  |  |  |

注：本表可增加并扩展。

附：包括但不限于：营业执照、资质证书、体系认证、资信等级、人员资格证书、业绩合同、获奖证书等的复印件，加盖公章。

4.2 符合资格条件的业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 金额 | 签订日期 （年月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：提供的业绩要附合同扫描件作为证明。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

4.3 报价说明

（1）报价表应按本招标文件规定的格式填写。

（2）报价币种为人民币。

（3）如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

（4）报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，将按招标须知中有关规定执行。

（5）报价中包含货物从工厂运至规定的交货地点的运输费、装卸费、保险费、服务费等所有费用。

（6）本项目为固定总价项目，合同价格包括完成项目所需的各种费用，且在合同执行过程中不作任何调整。

（7）若投标人对某些项目未报价，则应认为已包括在总报价内。

5.报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 暂定数量 | 含税综合单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透层乳化沥青、封层乳化沥青 1.型号：高渗透型乳化沥青 2.用量：高粘/高渗透型：0.8-1L/m² | ㎡ | 6200 |  |  | 运输、措施费综合考虑 |
| 2 | 6cmSBS AC-20粗粒式沥青砼 1.材质：sbs改性沥青；AC-20中粒式沥青混凝土； 2.级配：AC-20型中粒式密级配沥青混凝土。其技术要求应严格控制在《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）规定的AC-20范围内。 | ㎡ | 6200 |  |  | 运输、措施费综合考虑 |
| 3 | 喷洒粘层乳化沥青 1. SBS改性乳化沥青 2. 用量：0.3-0.5 L/m² | ㎡ | 6200 |  |  | 运输、措施费综合考虑 |
| 4 | 摊铺6cmSMA 13细粒式沥青砼（玄武岩石料）。 1.材质：沥青玛蹄脂碎石混合料；13细粒式沥青混凝土；粗集料：采用玄武岩碎石，石料应坚硬、洁净、干燥、表面粗糙，其压碎值、磨光值、粘附性等指标须符合规范要求。 细集料：采用坚硬、洁净、干燥的玄武岩机制砂或石屑，由玄武岩碎石轧制而成，具有良好的棱角性。 2.级配：6cmSMA 13细粒式沥青砼。其技术要求应严格控制在《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）规定的范围内。 | ㎡ | 6200 |  |  | 运输、措施费综合考虑 |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（盖章或签字）

联系电话：

日期：  年   月   日

6、商务或技术偏差表

商务或技术偏差表

| 商务或技术偏差 | 条目 | 页码 | 招标文件规定 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：若无商务或技术偏差，本表可不填。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月   日

7.投标人认为应补充的其它资料

正本/副本

（项目名称）施工招标

B 包 投 标 文 件

投标人：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

年     月      日

目    录

一、投标书格式

（1）投标函及投标函附录；

（2）法人身份证明或授权代表授权委托书；

（3）开标一览表；

（4）投标保证金

（5）工程量清单；

二、投标书技术标格式

（1）施工组织设计；

（2）项目管理机构；

三、资格审查文件；

四、其他补充材料。

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了   （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）  （¥           ）（含专用增值税   %）的总报价，工期   日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到       。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交候选人后，在成交候选人规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6. 我方承诺参加投标活动近三年内无违法犯罪及其它不良行为记录，如有经行政主管部门查实或通报的不良记录，我方放弃本次项目投标权利，并无条件承担相应后果和损失。

7．                                       （其他补充说明）。

投标单位：                      （盖单位章）

法定代表人：                    （签字并盖章）

委托代理人：                    （签字）

地址：

电话：

邮政编码：

年        月        日

注：本“投标函”除装订在投标文件中，另外需与“授权委托书”共同密封在一单独的信封内，与投标文件一同递交。

投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 2年 |  |
| 4 | 违约责任 | 未经采购人同意更换项目经理，违约责任金1万元。 |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |

（二）法定代表人身份证明

名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年       月       日

授权委托书

本人       （姓名）系        （名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、授权代表身份证复印件；

投 标 人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字并盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：本“授权委托书”除装订在投标文件中，另外需与“投标函”共同密封在一单独的信封内，与投标文件一同递交。

（三）开标一览表

招标编号：

| （盖章）： 法定代表人：（签字或盖章） |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写： 元；（小写： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工期要求 | 日历天 |  |  |  |  |  |  |
| 岗位名称 |  | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 |  |  | 注册证书编号（须是注册证书） |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺项目经理不兼职其他工程项目，如确有原因须更换，须事先征得业主同意。未经采购人同意更换项目经理，违约责任金1万元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量要求及保证措施： |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要技术措施： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工期保障措施： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本完全认同招标文件的各项条款要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （签字）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、请将开标一览表（一式两份）再另外单独封装在一个信封内，与投标文件同时递交，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。

2、在评标过程中，评定内容的具体数据以此表为准。

日期：    年   月   日

（四）投标保证金

（招标人名称）：

鉴于                   （名称）（以下简称“”）参加       （项目名称）的施工投标，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到采购人提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向采购人支付总额不超过                  （投标保证金额度）的任何你方要求的金额：

（1）在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）成交在收到成交候选人后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）有经行政主管部门查实、通报的不良行为记录，承诺与事实不符，给采购人造成损失的。

附：电汇底单复印件加盖公章及单位开户许可证复印件加盖公章（因材料提交不齐全而造成的投标保证金无法按时退还责任由投标人自行承担）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年       月       日

## （五）工程量清单

## 1. 工程量清单编制说明

一、投标报价说明

1、报价要求：投标人须根据本招标文件、工程量清单、技术标准和要求以及市场情况，进行自主报价。工程量清单中的每一子目均需填报综合单价和合价，只允许有一个报价，不得有选择性报价。

2、报价完整性：所填报的全费用综合单价和总价，应已全面包含为完成该项目清单子目所明示或暗示的全部工作内容、责任、义务和风险。具体包括：人工费、材料费（除甲供材本身价值）、施工机具使用费；管理费、利润；措施项目费（如安全文明施工费、夜间施工费、冬雨季施工费、春节赶工措施费、成品保护、检验费等）、规费、税金（增值税）等；

3、漏项与风险：投标人应对工程量清单进行认真核查。凡在工程量清单中未填报单价或价格的项目，招标人将视为此项目的费用已包含在工程量清单的其他项目的单价或合价中。中标后，招标人对此类未报价项目将不予另行支付。

4、报价形式：投标总报价应为人民币报价，单位为“元”。投标人须在《开标一览表》中填写投标总价（大写及小写），并在已标价的工程量清单文件中提供详细的单价分析。

5、投标人报价应已充分考虑招标文件第四章所述全部材料质量要求所带来的成本影响，包括但不限于因采购符合要求的优质沥青材料、提供证明文件等所发生的费用。该部分费用应包含在相关清单子目的综合单价及总价中。

6、暂列金额：工程量清单中列出的“暂列金额”为招标人可能用于工程变更等事项的备用金，投标人应按招标文件列出的金额直接计入投标总价，不得变动。

7、风险承担：投标人应充分考虑施工期间市场价格波动（除合同条款另有约定外）、冬季施工、春节假期、工期极端紧张等各类风险因素，并在报价中自行承担相关风险费用。招标人将认为投标人的报价已覆盖其应预见的全部风险。

- 工程量清单

| 序号 | 项目名称 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铣刨、清除沥青层 1.原沥青层14cm，铣刨深度：铣刨6cm | m³ | 100 |  |  | 乙方负责铣刨装车，甲方负责运输。 |
| 2 | 水泥稳定碎石基层18cm+18cm分层铺设 1.水稳料（甲方提供） 2.厚度36cm; 3.压实度≥97%; 4.满铺玻纤格栅一层(拉力100KN) 5.其技术要求应符合《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20一2015）相关规定； 6.含第三方检验试验费等 | ㎡ | 5400 |  |  | 甲方负责提供水稳料，并送到施工现场。乙方负责摊铺机、人工、压路机、玻纤格栅、保温覆盖（毛毡布规格500g）、第三方质量检验等工作。 |
| 3 | 喷洒透层乳化沥青、封层乳化沥青 1. 型号：高渗透型乳化沥青 2. 用量：高粘/高渗透型：0.8-1L/m² 封层： | ㎡ | 6200 |  |  | 甲方提供乳化沥青，乙方负责施工、碎石封层车等措施费综合考虑 |
| 4 | 摊铺6cmSBS AC-20粗粒式沥青砼 1.材质：sbs改性沥青；AC-20中粒式沥青混凝土； 2.设计厚度：6cm； 3.级配：AC-20型中粒式密级配沥青混凝土。其技术要求应严格控制在《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）规定的AC-20范围内。 4.含第三方检验试验费等 | ㎡ | 6200 |  |  | 甲方提供6cmSBS AC-20粗粒式沥青砼、乙方负责施工、压实、第三方检验试验费等措施费综合考虑 |
| 5 | 喷洒粘层乳化沥青 1. SBS改性乳化沥青 2. 用量：0.3-0.5 L/m² | ㎡ | 6200 |  |  | 甲方提供乳化沥青，乙方负责施工、洒布车等措施费综合考虑 |
| 6 | 摊铺6cmSMA 13细粒式沥青砼（玄武岩石料）。 1.材质：沥青玛蹄脂碎石混合料；13细粒式沥青混凝土；粗集料：采用玄武岩碎石，石料应坚硬、洁净、干燥、表面粗糙，其压碎值、磨光值、粘附性等指标须符合规范要求。 细集料：采用坚硬、洁净、干燥的玄武岩机制砂或石屑，由玄武岩碎石轧制而成，具有良好的棱角性。 2.设计厚度：6cm； 3.级配：6cmSMA 13细粒式沥青砼。其技术要求应严格控制在《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）规定的范围内。 4.含第三方检验试验费等 | ㎡ | 6200 |  |  | 甲方提供6cmSMA 13细粒式沥青砼（玄武岩石料）、乙方负责施工、压实、第三方检验试验费等措施费综合考虑 |
| 7 | 暂列金 | 元 |  |  | 40000 | 暂列金额按照工程量清单中列出的金额填写，不能通过修改此项报价来竞争。 |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |

二、投标书技术标格式

（一）施工组织设计

投标人应按照本章节要求编制施工组织设计，内容应针对本项目特点，重点阐述保证工程质量合格与确保按期完工的具体方案与措施。要求内容简明扼要、重点突出、措施可行。

1.编制内容要求
施工组织设计应至少包含以下章节，并按顺序编制：

第一章 工程概况与目标承诺

简述对本项目的理解，明确承诺的质量目标（必须达到国家施工质量验收合格标准）和工期目标（关键工期6日历天，并承诺确保两个关键节点工期）。

第二章 确保工程质量合格的主要措施

投标人须详细阐述为达到合格质量标准所采取的具体、可操作的保障措施。

关键工序质量控制点及控制方法：针对铣刨深度、水稳层压实度与养护、沥青混合料、路面压实度与平整度等关键工序，说明拟采用的技术控制标准、检测频率和方法。

质量保证体系：说明现场质量管理组织架构、人员职责，以及检查制度的运行机制。

冬季施工质量保障专项措施：结合2月份施工的气候条件，说明保证基层施工质量的具体技术措施（如保温、摊铺机选择、养护方法等）。

第三章 确保工期按期完成的主要措施

投标人须详细阐述为在6日历天内，特别是确保两个强制节点工期的实现，所制定的具体、可靠的保障措施。内容应包括但不限于：

施工进度计划：必须提交以小时或半日为单位的详细施工进度计划表（绘制横道图），清晰显示各工序的起止时间、衔接关系和关键线路。

资源超配投入计划：说明为满足工期要求，拟投入的施工设备数量、型号（见附表一）及劳动力数量、工种安排（见附表二），并证明其充足性。

春节前后连续施工保障方案：具体说明为保障春节前后（2月13-14日及24-27日）连续施工，在人员组织、后勤保障、激励措施等方面的详细安排。

工序衔接与交通组织方案：说明如何优化铣刨、摊铺、碾压等工序的衔接，以最大化作业效率。

应急预案：针对可能影响工期的突发情况（如恶劣天气、设备故障），提出具体的应急人员和物资准备方案。

第四章 安全生产、文明施工与环境保护简要措施

简要说明针对本项目现场特点拟采取的主要安全防护、文明施工和环境保护措施。

2.图表格式要求
投标人必须按要求填写并提交以下表格，作为施工组织设计的重要组成部分：

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 （台/套） | 用于施工部位 | 备注（如为自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铣刨机 |  |  | 旧路铣刨 |  |
| 2 | 沥青摊铺机 |  |  | 沥青面层摊铺 |  |
| 3 | 双钢轮压路机 |  |  | 沥青层压实 |  |
| 4 | 振动压路机 |  |  | 水稳层压实 |  |
| 5 | 自卸汽车 |  |  | 沥青材料运输 |  |
| 6 | 水稳层摊铺机 |  |  | 水稳层 |  |
| 7 | 碎石封层车 |  |  | 封层 |  |
| 8 | 洒布车 |  |  | 渗透层及粘结层 |  |
|  | 投标人自行增补 |  |  |  |  |
| 投标人应列出为完成本工程所需的所有关键设备 |  |  |  |  |  |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 （2026.2.13-2.14） | 第二阶段 （2026.2.24-2.27） |
| 项目经理及管理人员 |  |  |
| 机械操作手（各类司机） |  |  |
| 摊铺工、压路机手 |  |  |
| 普工 |  |  |
| 电工、试验员等辅助工种 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 投标人应列出各阶段拟投入的具体工种及人数，投标人自行增补 |  |  |

附表三：施工进度计划表
投标人应提交一份施工进度计划横道图，必须清晰反映以下内容：

1、总工期：6个日历日。

2、工程节点：

节点一：2026年2月13日至14日，完成““水稳层铺设及养护覆盖”。

节点二：2026年2月24日至27日，完成“铣刨”和沥青摊铺”。

（二）项目管理机构

（1）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

提供投标单位人员名单及近半年有效社保证明，项目部人员均须在名单中。

（2）项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目经理应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、最近 3 个月

养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附

合同协议书和竣工验收证明复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

- 项目主要管理人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

主要项目管理人员指技术负责人、专职施工员、安全员（C 证）等岗位人员。应附岗位证书、身份证、相关部门开具的近 3 个月养老保险证明资料复印件，专职安全员应附安全生产考核合格证书（C 证），主要业绩须

附合同协议书。

三、资格审查文件

（一）投标人基本情况表

| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附企业资料复印件：

1、企业营业执照副本

2、企业资质等级证书副本

3、企业安全生产许可证

4、施工企业主要负责人安全生产考核合格证

5、企业各项管理体系认证

6、企业荣誉

（二）近三年财务状况

近三年财务状况良好的证明材料（资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书、银行资信证明等均可）

（三）近三年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

应附中标通知书或合同协议书，且附工程接收证书（工程竣工验收证书）原件及复印件，具体年份要求见须知前附表。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：应附中标通知书或合同协议书或竣工报告。