济南鲍德冶金石灰石有限公司

熔剂石灰石30-50mm粒级产品产率提升技术创新项目设备安装项目

竞争性谈判文件

编号：1253260915002

招标人：济南鲍德冶金石灰石有限公司

2026年9月

第一章   竞争性谈判公告

一、招标编号：1253260915002

二、招标项目名称：熔剂石灰石30-50mm粒级产品产率提升技术创新项目设备安装

三、招标内容和主要条款

熔剂石灰石30-50mm粒级产品产率提升技术创新项目设备安装，详见工程量清单：

| 序号 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备安装 |  |  |  |  |
| 1 | 双齿辊破碎机 | 台 | 1 | 设备自重大约26吨，功率2*90KW，设备尺寸大约长宽高为6*2*5*2.6*1.2m，安装高度大约6.6m，包括机械费辅材费 |
| 2 | 2YK2060圆振筛 | 台 | 1 | 设备自重大约11吨，功率30KW电机1台，设备尺寸大约为长宽高6.5*3.4*3.9（长*高*宽），安装高度7.5m钢平台 |
| 3 | 带式输送机1 | 台 | 1 | B8000*13m带式输送机安装，包含皮带通廊（重约3吨），11KW滚筒电机、支腿安装，皮带机整体，拉绳开关安装，防尘罩等附件安装，确保皮带机符合工程技术标准、安全规范等要求，可通过验收。 |
| 4 | 带式输送机2 | 台 | 1 | B800*35m带式输送机安装，包含皮带通廊（重约8吨），22KW滚筒电机、支腿安装，皮带机整体拉绳开关安装，防尘罩等附件安装，确保皮带机符合工程技术标准、安全规范等要求，可通过验收。 |
| 5 | 带式输送机3 | 台 | 1 | B650*20m带式输送机安装，包含皮带通廊（重约5吨），15KW滚筒电机、支腿安装，皮带机整体拉绳开关安装，防尘罩等附件安装，确保皮带机符合工程技术标准、安全规范等要求，可通过验收。 |
| 6 | 带式输送机4 | 台 | 1 | B800*35m带式输送机安装，包含皮带通廊（重约2.5吨），11kw滚筒电机皮带机整体拉绳开关安装，防尘罩等附件安装，确保皮带机符合工程技术标准、安全规范等要求，可通过验收。 |
| 7 | 皮带机拆除 | 项 | 1 | 拆除现有B1400皮带机，皮带机长度6.5m，包含电机、减速机等保护性拆除，运到1KM内指定位置。 |
| 二、非标件制作安装 |  |  |  |  |
| 1 | 卸料管、溜槽、护栏、爬梯、钢平台等非标件制安 | 吨 | 80 | 包含清理、除毛刺、粉刷，甲供主材，乙供氧气乙炔、电焊机、油漆稀料，个别螺栓等辅材。 |
| 2 | 彩钢瓦拆除及恢复（包括墙架） | ㎡ | 350 | 因齿辊破碎机及圆振筛等设备安装，吊车吊装影响，需拆除并恢复厂房东侧及南侧部分彩钢瓦。 |
| 3 | 圆振筛彩钢瓦封闭（包括墙架等） | ㎡ | 500 | 圆振筛安装后，圆振筛所在钢平台外围增加彩钢瓦封闭，进出口安装门。主材甲供。 |
| 4 | 料管改造拆除 | 吨 | 4 | 拆除现有溜槽、料管等非标件，运往1KM内指定位置。 |

投标人负责按照工程量清单完成熔剂石灰石30-50mm粒级产品产率提升技术创新项目设备安装等工作，并进行调试，保证满足招标方工艺要求。

施工地点：山东省济南市章丘区埠村街道济南鲍德冶金石灰石有限公司翟家庄矿区。

施工期限：15日历天

质保期：整体质保期12个月。

付款方式及进度：甲方付款方式为银行承兑汇票，设备安装调试运行正常，验收合格后，乙方依据工程审计审定的结算额开具合格发票，甲方挂账后支付合同总额的95%，剩余合同总额的5%做为质保金，质保期满无质量问题，乙方提交最终验收手续并经甲方审核无误后支付设备质保金（如有问题，应扣除相应部分），质保金一年。

四、投标人资格要求

1.投标人在中国境内注册，具有营业执照、具有独立法人资格；

2.具有机电工程施工承包资质；具有相应工种的特种作业人员。

3.投标人近3年（2023年01月01日-至今）设备安装业绩不少于3项。

4.投标人具有履行合同必需的专业技术、资质能力及质量管理体系认证，提供有效期之内的证书。

5.具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

6.具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；

7.有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

8.投标人须遵守中华人民共和国有关法律、法规，无重大违法违约行为。“通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府招标严重违法失信行为记录名单”，提供查询截屏。

9.如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

五、公告和报名

1、报名方式：通过登录济钢集团有限公司阳光购销平台网上报名(不接受线下报名)，平台网址：http://bidding.jigang.com.cn/；

2、公告和报名时间：2026 年9 月14 日～2026 年 9月17 日（北京时间）。

六、开标时间和方式

1、开标时间：2026年 9月18 日上午10：30 ；

2、开标方式：现场开标，开标地点：济南市再章丘区埠村街道济南鲍德冶金石灰石有限公司一楼会议室。

七、投标保证金：无

八、招标文件的获取方式

1、获取方式：凡有意参加本次招标的投标人，在公告期内登陆：济钢集团有限公司阳光购销平台http://bidding.jigang.com.cn/ ，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名，报名成功后即可下载招标文件；

2、售价：报名时自动提示，随投标保证金一同转账，售后不退。

九、资格审查

资格后审，不接受联合体。

十、招标人的名称、地址和联系人

1、招标人的名称： 济南鲍德冶金石灰石有限公司

2、招标人的地址：山东省济南市章丘区埠村街道

3、招标联系人：郑女士，联系电话：0531-83719629  15098838165。

4、技术咨询人：徐先生，联系电话：0531-83719988  18866888316。

十一、安全要求

参加投标的人员在济钢集团有限公司的一切活动，必须遵守济钢集团有限公司的安全规定。需要现场踏勘时，必须遵守安全管理规定，服从现场人员指挥。

十二、公告中的内容和要求以最终的招标文件为准。

济南鲍德冶金石灰石有限公司

2026 年9 月14 日