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告

济钢集团国际工程技术有限公司   

2026年度建设安装施工采购

竞争性谈判公告
采购人：济钢集团国际工程技术有限公司


     二〇二六年 九月 三十 日

第一章 竞争性谈判须知

竞争性谈判须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.1
	采购人
	名称：济钢集团国际工程技术有限公司

地址：济南市高新区舜风路101号齐鲁文化创意基地1、2号楼

组织联系人：崔工

电话：18668971957
邮箱：cuijia@jiet.com.cn
项目联系人：纪怀强
电话：15605412270
谈判文件费发票、退保证金联系人：刘工 电话：0531-62359872
邮箱：liujianhua@jiet.com.cn

	1.1.2
	采购代理机构
	/

	1.1.3
	项目名称
	济钢集团国际工程技术有限公司2026年度建设安装施工采购。

	1.1.4
	建设地点
	采购人指定厂区、项目施工现场。

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	竞争性谈判范围
	1.供应商负责的工程范围：

本项目共分为六个标段，分三个专业单元分别为：A包：土建施工（包含所属标段钢构拆除清运）；B包：非标钢构制作安装调试+非标工艺设备安装调试；C包：三电（电气、仪表、自动化）系统的安装与调试，具体建设内容见下文。

标段一：

本标段改造范围包括原料堆场、0#转运站区域超低排放改造，具体项目建设内容包括：

（1）新建1套原料堆场除尘器，处理风量250000m3/h；新建1套0#转运站除尘器（处理风量27000m3/h）。

除尘器高架布置，共用1个集中灰仓。除尘灰采用吸排罐车外运。配套DCS控制系统，相关信号接入厂区环境管控平台，实时监控。

（2）地下受料槽、北侧大门（2个）、皮带机受卸料点，均增加封闭或除尘管道，接入新建除尘中。北侧大门处增加堆积门。

（3）现有洗车机设施改造。

（4）受卸料设备改造：设备密封修复、更换/增加导料槽、皮带机头部尾部延长密封等。

（5）皮带机头部统一加装三级耐磨刮料器，保证与皮带表面紧密贴合，彻底刮除返程粘附物料。空间充足区域（底部空间高度500mm以上）配套安装落料收集装置，实现物料回收、杜绝撒料堆积扬尘。

（6）配套的高低压供电、仪表检测、能源介质供应、DCS控制系统。

 标段二：

本标段改造范围包括燃料破碎间、配料室、1#转运站、2#转运站、3#转运站、一次混合/二次混合区域超低排放改造，具体项目建设内容包括：

（1）新建燃料破碎间除尘器（处理风量152000m3/h），除尘器高架布置，设置集中灰仓。除尘灰采用吸排罐车外运。

拆除混料系统现有的湿式除尘器及除尘管道，原址新建1套混料湿式除尘器，处理风量200000m3/h。相关除尘管道及阀门重新安装。

除尘器配套DCS控制系统，相关信号接入厂区环境管控平台，实时监控。

对现有的配料除尘器进行改造：补全配料室区域扬尘点的除尘管道；将燃料破碎间原有除尘管道剥离。

（2）现有除尘管道优化和修复；移动卸料车增设除尘管路及密封皮带等。

（3）焦丁仓改造：进料溜槽修复、焦丁仓顶封闭、装车点全封闭处理。

（4）受卸料设备改造：设备密封修复、更换/增加导料槽、皮带机头部尾部延长密封等。

（5）旁通皮带封闭棚修复，增加检修门。

（6）皮带机头部统一加装三级耐磨刮料器，保证与皮带表面紧密贴合，彻底刮除返程粘附物料。空间充足区域（底部空间高度500mm以上）配套安装落料收集装置，实现物料回收、杜绝撒料堆积扬尘。

（7）配套的高低压供电、仪表检测、能源介质供应、DCS控制系统。

标段三：

本标段改造范围包括烧结机室、环冷机、4#转运站、成品筛分室、焦炭堆场焦二上料点、焦炭堆场区域超低排放改造，具体项目建设内容包括：

（1）新建1套布料湿式除尘器，处理风量40000m3/h。

新建1套成品筛分除尘器，处理风量130000m3/h。除尘器高架布置，设置集中灰仓。除尘灰采用吸排罐车外运。

新建1套焦炭堆场除尘器，处理风量92000m3/h。除尘器落地布置，就近设置除尘电气室。设置集中灰仓，除尘灰采用吸排罐车外运。

除尘器配套DCS控制系统，相关信号接入厂区环境管控平台，实时监控。

（2）上料受料槽封闭，并设置顶吸除尘罩及除尘管道；补齐除尘点的除尘管道；现有除尘管道优化和修复。

（3）环冷机改造：地坑内的散料小车更换为环形皮带机，配套增加除尘管道，接入现有的机尾成品除尘器中；更换环冷机下部机械密封装置；板式给矿机头部尾部密封修复。

（4）厂房封闭：烧结机厂房中下部封闭；单辊破碎机安装平台封闭；焦炭堆场大棚屋面破损处、通风口、吊装孔封闭修复。

（5）焦炭堆场南侧道路处封闭，该处为焦二上料点汽车卸料区域，对现有封闭结构进行改造，实现全封闭。东侧道路处设1个堆积门；西侧道路处设2个堆积门。

（6）受卸料设备改造：梭式布料器封闭、设备密封修复、更换/增加导料槽、移动卸料车增设抑尘设施、皮带机头部尾部延长密封等。

（7）皮带机头部统一加装三级耐磨刮料器，保证与皮带表面紧密贴合，彻底刮除返程粘附物料。空间充足区域（底部空间高度500mm以上）配套安装落料收集装置，实现物料回收、杜绝撒料堆积扬尘。

（8）配套的高低压供电、仪表检测、能源介质供应、DCS控制系统。

标段四：

本标段改造范围包括5#转运站、6#转运站、1#高炉矿槽（含焦粉仓、矿粉仓）、2#高炉矿槽（含焦粉仓、矿粉仓）、地坑及上料斜桥区域超低排放改造，具体项目建设内容包括：

（1）新建1套槽前转运除尘器，处理风量110000m3/h，落地布置。除尘灰利用气力输送系统输送至现有的铸铁机除尘系统灰仓中。

新建1套3#矿槽除尘器，处理风量160000m3/h。除尘器落地布置，除尘灰利用气力输送系统输送至现有的1#矿槽除尘系统灰仓中。与1#矿槽除尘器共用集中灰仓、电气室、烟囱（需改造）。

新建1套4#矿槽除尘器，处理风量160000m3/h。除尘器落地布置，除尘灰利用气力输送系统输送至现有的2#矿槽除尘系统灰仓中。与2#矿槽除尘器共用集中灰仓、电气室、烟囱（需改造）。

除尘器配套DCS控制系统，相关信号接入厂区环境管控平台，实时监控。

（2）补齐除尘点的除尘管道；现有除尘管道优化和修复。

（3）汽车装料点改造：现有封闭破损处修复；扩建汽车装料层，并设置除尘罩及除尘管道、堆积门。主要包括5#转运站、6#转运站、焦粉仓（2处）、矿粉仓（2处）。

（4）厂房封闭：1#2#高炉矿槽下部更换防尘网，全封闭，并设置堆积门；上料斜桥封闭修复。

（5）受卸料设备改造：设备密封修复、更换/增加导料槽、移动卸料车除尘设备改造、皮带机头部尾部延长密封等。

（6）皮带机头部统一加装三级耐磨刮料器，保证与皮带表面紧密贴合，彻底刮除返程粘附物料。空间充足区域（底部空间高度500mm以上）配套安装落料收集装置，实现物料回收、杜绝撒料堆积扬尘。

（7）配套的高低压供电、仪表检测、能源介质供应、DCS控制系统。

标段五：

本标段改造范围包括水渣棚、出铁场、均压放散系统、喷煤系统、铸铁机室、现有环境除尘器区域超低排放改造，具体项目建设内容包括：

（1）水渣棚改造：现有水渣棚更换防尘网（钢结构），采用复合树脂瓦进行全密封处理；向北侧延长12m，新建厂房与现有水渣棚连接为一体。水渣棚东侧设置车辆进出大门，配自动感应堆积门；西侧设置铲车进出门，设堆积门；增加1套水分在线监测装置。

（2）出铁场改造：对出铁场厂房现有封闭破损处进行修复；渣铁沟封闭破损处修复，加强密封；渣沟盖板、支铁沟盖板补齐。

（3）均压放散系统：对现有的高炉均压放散系统进行改造，将罗茨风机更换为引射器；增加工作气源管道及阀门；2台引射器共用1套出口管道及阀门，原管道及阀门拆除。自炉顶至现有罗茨风机之间的管道、布袋除尘器利旧。

（4）喷煤系统改造：车辆进出大门处设置1套全自动洗车机，配置应满足超低排放标准要求；原煤皮带通廊修复，含尾部受料处及通廊顶部；煤粉制备间最上层与屋面间全封闭处理；增加1套水分在线监测装置。

（5）铸铁机室：筛渣设备处增加除尘罩及管道，接入现有的铸铁机除尘器；2个浇注工位处，现有封闭及除尘管道改造，提升收尘效果；修包处侧吸罩更换，增加支撑；厂房下部防尘网更换为彩钢板，全封闭处理并设堆积门。

厂房外部铸铁机设备的封闭不在本工程范围。

（6）现有的7台环境除尘器DCS控制系统改造：目前控制系统画面仅显示卸灰系统数据。要求补全风机测温测振、电磁阀等信号，并将所有数据接入厂区环境管控平台，实时监控。现有环境除尘器包括配料除尘器、机尾成品除尘器、1#矿槽除尘器、2#矿槽除尘器、1#出铁场除尘器、2#出铁场除尘器、铸铁机除尘器。

（7）受卸料设备改造：更换/增加导料槽、皮带机头部尾部延长密封等。

（8）皮带机头部统一加装三级耐磨刮料器，保证与皮带表面紧密贴合，彻底刮除返程粘附物料。空间充足区域（底部空间高度500mm以上）配套安装落料收集装置，实现物料回收、杜绝撒料堆积扬尘。

（9）配套的高低压供电、仪表检测、能源介质供应、DCS控制系统。

标段六：（暂未确定标段范围）
本标段改造范围包括新建焦炭卸车站、J0皮带机及通廊、焦1转运站，以及配套的通风除尘、供配电、仪表检测及监控、土建等公辅设施，具体项目建设内容包括：

（1）新建1座焦炭卸车站，设置2台液压卸车装置及地下受料槽。地上采用钢结构全封闭厂房，地下部分（地下受料槽+地坑）采用钢筋混凝土结构。

地下受料槽顶部设封闭间及顶吸除尘罩，设置自地面至地坑的走梯。

地坑处设置1台3t电动葫芦，用于地坑内设备吊装。

（2）受料槽下设置1条J0皮带机，B1000，运输量300t/h，物料为焦炭。受料槽的焦炭通过J0皮带机运输至新建焦1转运站，落料至现有的J1皮带机上，输送至焦炭堆场。

（3）新建焦1转运站，地上部分为钢结构，地下部分利用原有地下受料槽及地坑及J1皮带机。

转运站顶部设置1台3t电动葫芦，用于检修。

（4）原有焦炭卸车站改造：拆除原有卸车站地上厂房；现有3个受料槽顶部密封，防止雨水进入；现有地坑走梯处设置全封闭防雨棚。

（5）焦炭卸车站配套设计1套焦炭卸车除尘器，处理风量约70000m3/h，除尘器高架布置，设置集中灰仓。除尘灰利用气力输送至燃料破碎间除尘器的集中灰仓中。

除尘器配套DCS控制系统，相关信号接入厂区环境管控平台，实时监控。

（6） 焦炭卸车站出口大门5m范围内设置1套全自动洗车机，配置应满足超低排放标准要求；

（7） 建设范围内的供配电、照明接地、消防、视频监控等公辅设施。

2、供应商必须能满足合理安排24小时轮班制组织施工。
3、缺陷责任期

项目竣工验收合格之日起24个月。

4、所有涉项问题：工作量清单、计价说明、付款方式等以澄清公告为准。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：

   合同工期：78天，必须保证2026年12月31日前投产运行。
   进场开工日期暂定2026年10月15日，以采购人通知为准。

主要形象进度节点如下：

标段一：（原料堆场、0#转运站）

1、土建基础施工完成。

2、原料堆场+0#转运站除尘器安装完成。

3、封闭改造完成。（受料槽封闭、堆积门、受卸料设备改造、导料槽、刮料器）

4、DCS及电气调试完成。

5、投运及竣工验收。    

标段二：（燃料破碎间、配料室、混合区域）
1、土建基础施工完成。

2、燃料破碎间除尘器新建+混料湿式除尘器原址新建完成。

3、配料除尘器管道补全+焦丁仓封闭完成。

4、旁通皮带封闭棚修复+卸料车密封完成。

5、电气及DCS调试完成。

6、投运及竣工验收。

标段三：（烧结机室、环冷机、焦炭堆场等）

1、土建基础施工完成。
2、环冷机改造完成。（散料小车换环形皮带、机械密封更换）

3、新建布料湿式除尘器（布料湿式、成品筛分、焦炭堆场）安装完成。
4、烧结机厂房+受卸料设备改造+皮带机头部统一加装三级耐磨刮料器焦炭堆场封闭完成。
5、电气及DCS调试完成。
6、投运及竣工验收。

标段四：（5#/6#转运站、1#2#高炉矿槽等）

1、土建基础施工完成。
2、槽前转运+3#/4#矿槽除尘器安装完成。
3、气力输灰系统安装完成。
4、矿槽全封闭+堆积门+上料斜桥封闭完成。
5、汽车装料点扩建及除尘完成。
6、投运及竣工验收。

标段五：（水渣棚、喷煤、铸铁机、现有DCS改造等）

1、施工准备与土建施工完成。
2、水渣棚封闭全部改造完成。
3、出铁场全部封闭修复与喷煤系统改造完成。
4、铸铁机收尘及封闭改造完成。
5、均压放散系统改造输料系统密封改造完成

6、配套公辅与DCS系统改造调试完成。

7、投运及竣工验收。

标段六：（新建焦炭卸车站、J0皮带、焦1转运站、通风除尘系统等）

1、卸车站土建（地下受料槽钢筋混凝土+地上钢结构）完成。
2、液压卸车装置+J0皮带机安装完成。
3、原卸车站改造完成。
4、焦炭卸车除尘器+气力输灰+洗车机安装完成。
5、供配电、消防、视频监控调试完成。
6、投运及竣工验收。
2. 工期要求：后期补充要求。

	1.3.3
	质量要求
	1.业主与采购人签订的合同及技术协议等。

2.整个项目质量符合国家标准要求，考核等级为合格。

3.符合采购人施工图纸和说明书。

4.环保、安全、职业卫生、消防、节能、特种设备、防雷、质量、档案等验收达到国家及地方、行业最新标准及现行要求。

	1.4.1
	供应商资质条件、能力
	资质条件：

供应商须具有：

A包：建筑工程施工总承包二级及以上资质；同时具备钢结构工程专业承包二级以上资质；B包：机电工程施工总承包二级及以上资质或冶金工程总承包二级及以上资质；同时具备钢结构工程专业承包二级以上资质；C包：机电工程施工总承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质。
2、各专业单元:“A、B、C”分包必须具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。

3、本采购项目供应商不得挂靠、借用资质参与采购活动，成交后不得转包。

4、在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力和经验。

5、投标人未被“中国执行信息公开网"网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)

列为失信被执行人的网页截图。

6、本次招标不接受联合体投标。
2.主要负责人员要求：

2.1项目经理资格：拟任项目负责人须具有一级注册建造师（建筑工程或机电工程）资格证书，具有安全生产考核合格证书（B 类），至少具有1 项在钢铁企业项目经理业绩或类似项目业绩。参加本工程采购时没有在其他未完工项目担任项目经理，成交后至完工前也不得在其他项目担任项目经理。

施工负责人：拟任施工负责人须至少具有1项钢铁行业项目或类似本项目施工负责人业绩。
2.2项目施工专职安全员：具备有效的专职安全员安全生产考核合格证书（C类），人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号）的规定。

2.3主要项目管理人员，要求必须是专职人员，且具备有效的职业证书。

2.4上述项目主要管理人员提交近6个月以上在本单位的社保证明。
3.财务要求：近3年内无亏损，提供近三年经审计的财务报告。

4.业绩要求：近3年内已完成、正在施工和新承接的项目共不少于1个类似项目，熟悉土建及机电安装各阶段施工、竣工资料等程序。

5.信誉要求：没有处于投标禁入期内，①根据最高人民法院等9部门《关于在采购投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，供应商不得为失信被执行人；②未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。
6.其他要求：有完善的质量、环境保护和职业健康、安全等管理体系，项目配备技术负责人、施工经理，资料员、施工员、质检员、安全员、材料员等专职管理人员，并提供相应的执业资格证书或上岗证。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受

(接受，应满足下列要求：

	1.5.1
	踏勘现场
	(不组织，施工场地位于业主现生产厂区，供应商可根据需求自行踏勘。
(组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：

备注：

1.不论采购人是否统一组织现场踏勘，供应商均应充分了解现场工程场地和相关的周边环境情况； 

2.不论供应商是否进行过现场踏勘，采购人始终认为供应商参与采购活动是对现场情况充分了解和熟悉的基础上进行的；

3.成交后，凡是以未充分现场踏勘或类似理由，要求顺延工期或增加工程价款的，采购人一律不予认可，如供应商给采购人造成损失，则由供应商全部承担。

	1.5.2
	竞争性谈判预备会
	(不召开

□召开，召开时间：

       召开地点：

	1.6.1
	供应商提出问题的截止时间
	2026年 10月8 日

	1.6.2
	采购人书面澄清的时间
	2026年 10月9 日

	1.6.3
	偏离
	(不允许

(允许

	2.1
	构成竞争性谈判采购文件的其他材料
	竞争性谈判文件的澄清、修改、补充通知等内容，并包括本工程初步设计、业主单位相关要求等。

	2.2.1
	供应商要求澄清竞争性谈判采购文件的截止时间
	供应商不在规定期限内提出，采购人有权不予答复，或答复后提交响应文件截止时间由采购人确定是否顺延。

	2.2.2
	提交响应文件

截止时间
	2026年 10 月 10  日8时30分。

	
	竞争性谈判采购文件澄清发布方式
	邮件形式发给所有供应商。

	2.2.3
	供应商确认收到竞争性谈判采购文件澄清的时间
	不需要确认。以邮件形式发给所有供应商起，视为供应商已收到该澄清。供应商未及时关注邮箱发布的澄清文件造成的损失，由供应商自行负责。

	2.3.1
	供应商确认收到竞争性谈判采购文件修改的时间
	/

	3.1.1
	构成竞争性谈判文件的材料
	构成竞争性谈判文件的组成3部分，1.资质审查；2.商务；3.技术：

1.资质审查

一、响应函及响应函附录（不含总报价）
二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、供应商保证金 

五、资格审查资料

六、信用书面声明及信用信息查询结果

2.商务

一、供应商函（含总报价）
二、已标价工程量清单

3.技术

一、施工组织设计

二、项目管理机构

三、拟分包项目情况表

四、其他材料

	3.1.2
	最高限价或其计算方法
	无

	3.2.1
	竞争性谈判报价的其他要求
	1.本工程的计价方式为固定综合单价，暂估总价（除采购人提供的设备、材料外），供应商应充分考虑施工场地、材料价格、工期定额、资金拨付、政策性调整等未知风险因素，在合同履行期内（包括延误的工期）不因地质条件、政策原因、工程量的变动、材料价格的变动等因素而调整综合单价，详见建安施工合同文本专用条款。
2.当国家税率调整时，不含税价格不变，实际税率以国家最新要求进行调整。

3.报价中没有明确标明但在工程中实际可能发生的内容均视为其已经包含在固定综合单价中。

3.在评审过程中，评审委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该供应商以低于成本报价，应当否决其响应文件。评审委员会对供应商报价的合理性、可靠性以及是否按无效处理等的认定出现异议时，按少数服从多数的原则表决确定。

4、本项目按专业单元招标：分三个专业单元分别为：A、土建施工（包含各标段钢构拆除）；B、非标钢构制作安装调试+非标工艺设备安装调试；C、三电（电气、仪表、自动化）系统的安装与调试

	3.3.1
	竞争性谈判有效期
	90日历天

	3.3.2
	竞争性谈判保证金
	(不要求递交竞争性谈判保证金

(要求递交竞争性谈判保证金

1.竞争性谈判保证金的形式：银行现汇，如与我公司尚有未结清尾款，可不交保证金，但需要提交保证金协议（见附件一），在发送报名函时一并发送到邮箱：cuijia@jiet.com.cn。
本项目共分为六个标段，分三个专业单元分别为：A、土建施工（包含各标段钢构拆除）；B、非标钢构制作安装调试+非标工艺设备安装调试；C、三电（电气、仪表、自动化）系统的安装与调试竞争性谈判，保证金的金额：每标段每包5000元。

备注注明：济钢集团国际工程技术有限公司2026年度建设安装施工采购保证金。
缴纳时间：2026年 10月 8 日17：00前。

收款方户名：济钢集团国际工程技术有限公司。

开 户 行：工行济南东城支行。

收款方账号：1602003409014408634。

必须由供应商的基本账户转账或电汇到上述指定的采购人对公账户，并将电子回执单截屏发组织联系人邮箱，否则视为无效。

2.保证金有效期与竞争性谈判有效期一致。

	3.4.1
	近年财务状况的年份要求
	3年

	3.4.2
	近年完成的类似项目的年份要求
	3年

	4.1.1
	封套上应载明的信息
	无

	4.2.1
	递交竞争性谈判投标文件地点
	线上腾讯会议

	4.2.2
	是否退还竞争性谈判投标文件
	(是

(否

	5.1
	竞争性谈判时间和地点
	竞争性谈判时间：同提交响应文件截止时间。

竞争性谈判地点：线上

	5.2
	竞争性谈判程序
	密封情况检查：现场竞争性谈判时由采购人代表检查竞争性谈判文件的密封情况，或当采用网络时，由采购人通过视频方式向采购人展示竞争性谈判文件的密封情况。

开标顺序：随机开标。

	6.1
	委员会的组建
	由采购人组织。

	7.1
	是否授权评标委员会确定竞争性谈判成交供应商
	□是

(否，推荐的竞争性谈判成交供应商候选人数：1~3人

	7.2
	竞争性谈判确定为成交供应商候选人公示
	采购人下发“确定为成交供应商通知书” 

	7.3
	履约担保
	履约担保的形式：设区市及以上的商业性银行出具的不可撤销的、见索即付的银行保函，格式见建安施工合同文本附件。

履约担保的金额：签约合同暂估总价的10%～15%。

	

	8
	需要补充的其他内容

	8.1
	竞争性谈判采购文件费
	金  额：500元。

	8.2
	竞争性谈判文件领取
	1.首次参加我公司采购活动的供应商报名前需提交入库申请，我公司审核完成后方可报名参加，入库申请格式见附件二，供应商将加盖公章的入库申请连同营业执照、资质、安许的扫描件打包发送到cuijia@jiet.com.cn。
2、报名方式：报名时必须写明①报名单位②银行信息③参加竞争性谈判的项目名称、标段和专业④联系人⑤联系方式（手机、电子邮箱）等相关信息（文件名称“济钢集团国际工程技术有限公司2026年度建设安装施工采购报名函”，具体格式不限）并加盖单位公章。将报名函彩色扫描确认后发送到邮箱：cuijia@jiet.com.cn。招标办收到报名函后将采购文件发送到报名邮箱。报名截止时间：2026年 10 月 8 日17时

	8.3
	其它限制竞争性谈判的情形
	1.近半年内在所有招投标和合同履行过程中被监督部门行政处罚的。

2.被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。

3.被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

	8.4
	竞争性谈判响应文件的真实性要求
	1.供应商递交的响应文件（包括有关资料、澄清）应真实可信、不存在虚假和隐瞒。

2.供应商申明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属虚假投标行为。

3.如竞争性谈判响应文件存在虚假，在竞争性谈判评审阶段，评审委员会应将该响应文件作废处理；确定为成交供应商候选人确定后发现的，采购人和监督部门可以取消确定为成交供应商候选人或确定为成交供应商资格。

4.供应商应对所提供的所有证明材料的真实性、有效性及合法性负责，否则，由此引起的经济、法律责任均由供应商自行承担。若发生任何专利等侵权行为与采购人无关。

	8.5
	竞争性谈判成交事宜
	1.不保证最低的供应商成交。

2.按确定为成交供应商通知书时间签订施工承包合同，逾期视为放弃确定为成交供应商，确定为成交供应商人全额没收供应商的投标保证金。

3.确定为成交供应商人应当按照合同约定履行义务，完成确定为成交供应商项目的全部内容，不得违法分包或转包。若有违法分包或转包行为，采购人有权终止与确定为成交供应商人签订的工程承包合同，收回未施工完的工程，由此造成的损失全部由确定为成交供应商人承担。

4.确定为成交供应商人需按照业主、发包人推荐范围品牌采购相关材料，具体详见建安施工合同文本专用条款。

5.为保证本工程施工安全、有序、文明进行，确定为成交供应商人必须全面负责施工现场的安全、文明、环保等，承诺并保证完全执行业主方相关管理制度。

6.确定为成交供应商人在进入现场施工期间，必须遵守业主方、采购人的各项管理规定并签订安全协议。

	8.6
	农民工工资保证金
	成交单位应按《保障农民工工资支付条例》、当地劳动保障部门、业主方、采购方管理规定及要求，开设农民工保证金账户及缴纳农民工工资保证金，严格执行相关管理制度。出现上访事件执行业主考核制度。

	8.7
	付款方式
	后期发布本采购项目相关澄清函。

	8.8
	电子版响应
	(否

(是

具体要求：如受其他影响，采购人可通过网络下发相应澄清，供应商纸质版竞争性谈判文件同时邮寄给采购人。

	8.9
	签字或盖章要求
	竞争性谈判文件正本与副本均由供应商在规定的相关位置加盖法人单位公章，法定代表人或其委托代理人签署或加盖印鉴。竞争性谈判文件未经供应商盖章和法定代表人或其委托代理人签署或加盖印鉴的按无效处理。

	8.10
	竞争性谈判文件副本份数
	发送电子版响应文件到邮箱：cuijia@jiet.com.cn。邮件主题为：xx单位xx项目 XX标段XX专业响应文件

	8.11
	装订要求
	无


附件：一

保证金协议
采购人：济钢集团国际工程技术有限公司
供应商：
  供应商参加采购人组织的（项目合同全称）—               采购，供应商应交的保证金以前期与采购人合作过程中未付款中的   千元（大写：    仟元整）作抵押。
  如供应商违反采购要求，在宣布确定成交供应商后不按期签订合同（放弃合同），或在合同执行中违约，不能履约，此款作为违约金从采购人对供应商的未付合同款中扣除。
本协议供应商签字盖章生效。
    供应商：
    代表人：
时  间：
	供应商入库申请单

	序号
	             项目
	内容（供应商填写）
	备注（供应商提供）

	1
	供应商名称：
	
	

	2
	注册资金：
	
	

	3
	供应商地址：
	
	

	4
	法定代表人：
	
	

	5
	法定代表人是否为实控人
	□是     □否
	

	6
	常用联系人：
	
	联系电话：

	7
	经营范围（详细）：
	
	单独附清晰版的营业执照

	8
	拥有资质（详细）：
	
	单独附清晰版的资质证书

	9
	安全许可证：
	
	单独附清晰版的安全许可证，没有可填无

	10
	从业年限：
	
	

	11
	是否为失信企业
	□是     □否
	

	12
	供应商承诺：
	济钢集团国际工程技术有限公司：
   我公司                     向贵公司郑重承诺，我公司向贵公司提供并填写的材料入库申请单数据真实、提供的资料真实有效，如有弄虚作假，愿负全部法律责任，并赔偿因此给贵公司造成的全部损失。                                           公司名称（公章）：                                                               申请日期：
	


附件：二
2

